**ОДОБРЯВАМ:**

…………… ……………….

ВАНЬО КОСТИН

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Видин“

С. Чупрене, март 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

[РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 3](#_Toc533165195)

[I. ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 3](#_Toc533165196)

[II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 6](#_Toc533165197)

[III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 30](#_Toc533165198)

[V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 36](#_Toc533165199)

[VI. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 42](#_Toc533165200)

[VII. ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 48](#_Toc533165201)

[VIII. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 48](#_Toc533165202)

[IX. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 50](#_Toc533165203)

[X. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 53](#_Toc533165204)

[XI. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОИЗПЪЛНЕНИЕ 55](#_Toc533165205)

[XII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 57](#_Toc533165206)

[XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 58](#_Toc533165207)

[XIV. РАЗДЕЛ ХІV. ПРИЛОЖЕНИЯ 59](#_Toc533165208)

# РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА – приложени като отделни файлове

# ПРЕДМЕТ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на участниците да се запознаят с предмета на поръчката, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането ѝ.

**Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта.**

Настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание по смисъла на чл. 18, ал. 12, във връзка с чл.20 ал.2 т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и цели спазване на законовите правила и осигуряване на прозрачност при възлагане на услугата от възложител по чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП.

Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 12 от ЗОП – публично състезание, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност за строителство от 270 000 лв. до 10 000 000 лв. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 3 121 142.31 лв. (три милиона сто двадесет и една хиляди сто четиридесет и два лева и тридесет и една стотинки) лева без ДДС, а предметът й е строителство.

Изборът на процедурата е при условията на чл. 18, ал.12 от ЗОП, при спазване на условията на чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Възложителят желае максимална прозрачност при възлагането на обществената поръчка и реши да открие процедура „публично състезание“ по ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на открита процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публичното състезание. Провеждането на този вид процедура осигурява в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства, предвидени за изпълнението. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи конкуренцията и са създадат равни условия при провеждане на процедурата.

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1. Възложител на обществената поръчка

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кмета на Община Чупрене с административен адрес и адрес за кореспонденция: с.Чупрене, Област Видин, ул. „Асен Балкански“ №55, който притежава качеството на възложител на основание чл. 5, ал. 2, т.9 от ЗОП.

1. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е **„Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Видин“.**

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните подобекти:

* + **Подобект 1 „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Горни Лом, Община Чупрене“;**
  + **Подобект 2 „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Средогрив, Община Чупрене“;**
  + **Подобект 3 „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Репляна, Община Чупрене“;**
  + **Подобект 4 „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Долни Лом, Община Чупрене“**

1. **Обект на поръчката**

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

1. **Обособени позиции**

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции.

МОТИВИ: В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е преценил възможността за разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Съгласно § 29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция" е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. След обстойна и внимателна преценка е установено, че настоящата обществена поръчка се отнася до изпълнението на СМР, като обектът на строителство е само един. Всички видове строително-монтажни дейности по своето естество се явяват неразривно свързани помежду си, тъй като разделянето и възлагането на различни изпълнители на предмета на поръчката ще затрудни качественото и бързо изпълнение поради необходимостта от организация на строителството на няколко места.

Механичното разделяне на поръчката на обособени позиции не би могло да бъде мотивирано, нито от гледна точка на спецификата на дейностите, нито от гледна точка на различни обекти. Никоя от дейностите, предмет на обществената поръчка, не би могла да се отдели така, че да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка. Във връзка с посоченото, основен съществен елемент за възлагането на една обща процедура е и обстоятелството, че предвидените за изпълнение дейности са систематично, икономически и технически неделими. Евентуалното разделяне на поръчката на обособени позиции и произтичащата от това възможност за възлагането им на различни изпълнители, би могло да доведе до различни начало и край на строителството, а оттам разминаване и неприемливо отлагане във времето на въвеждането на строежа в експлоатация. С възлагането на обществената поръчка в цялост ще се избегнат именно тези рискове и ще се даде възможност участниците, респ. бъдещият изпълнител максимално да съобразят организацията на работния процес, технологичната последователност, както и да осигурят технически капацитет и ресурс, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с изискванията на Възложителя, което ще допринесе за повишаване на качеството и завършването в срок на възлаганите строителни интервенции. На следващо място, не е маловажен и фактът, че ще се генерира документооборот (актове и протоколи съставяни по реда и при условията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) с много по-голям обем, създаващ излишна административна тежест и забавяне в приемо-предаването, както на отделните подобекти, така и на цялостния обект на строителство. С оглед на горепосоченото Възложителят е преценил, че с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

1. **Възможност за предоставяне на варианти в офертите**

Не се допуска предоставяне на варианти в офертите.

1. **Срок за изпълнение на поръчката**

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е съгласно техническото предложение на участника в календарни дни и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.

***Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – дълъг от 18 месеца, считано от датата на подписване на акт-образец №2 за откриване на строителната площадка, но не по-късно от 17.09.2021 г.***

***При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.***

1. **Място на изпълнение на обществената поръчка**

Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на Република България, Община Чупрене, Област Видин, територията на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив.

.

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

**1.Общи положения:**

***Забележка:*** *Всички изисквания в настоящия раздел следва да се считат за минимални и задължителни.* ***Съдържанието му се прилага като приложение към договора с определения изпълнител в поръчката и представлява неразделна част от него.***

Настоящите технически спецификации за определяне на характеристиките и функционалните изисквания за изпълнение на предмета на обществената поръчка се разработиха на основание чл. 48-52 от Закона за обществените поръчки.

Техническите спецификации представляват неделима част от документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия, инвестиционните проекти и количествените сметки. Спецификациите са предназначени да пояснят и развият изискванията за изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

**2. Описание на обекта и дейностите, предмет на обществената поръчка:**

Проектът предвижда реконструкция на част от улична водопроводна мрежа на с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Репляна, с. Средогрив, общ. Чупрене, обл. Видин, с обща дължина 19,9 км., което представлява около 77% от вътрешната водопроводна мрежа на четирите села. При изпълнение на проекта ще бъде извършена подмяна на съществуващите азбестоциментови водопроводи с полиетиленови тръби с висока плътност, подмяна на съществуващите сградни отклонения, подмяна на всички съществуващи спирателни кранове и монтаж на нови спирателни кранове и надземни пожарни хидранти, възстановяване на нарушените улични и тротоарни настилки.

Предвидените СМР по подобекти са:

**Подобект РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. СРЕДОГРИВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ по ред** | **Наименование на СМР** | **Ед. мярка** | **Количество** |
|  |
| 1 | Рязане на улична асфалтова настилка 8см | м' | 1594,00 |
| 2 | Разваляне на улична асфалтова настилка 8см | м2 | 704,00 |
| 3 | Възстановяване на улична асфалтова настилка 8см | м2 | 704,00 |
| 4 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | м2 | 682,00 |
| 5 | Механизиран изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м | м3 | 5153,00 |
| 6 | Ръчен изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м | м3 | 1289,00 |
| 7 | Хоризонтално сондиране с хидравлична "къртица" ф125мм | м' | 20,00 |
| 8 | Направа на пясъчна подложка с дебелина 0,10м - ръчно | м3 | 409,00 |
| 9 | Обратно засипване с пясък и уплътняване - ръчно | м3 | 1166,00 |
| 10 | Обратно засипване с изкопания материал - механизирано | м3 | 3199,00 |
| 11 | Обратно засипване с несортиран трошен камък и уплътняване - механизирано | м3 | 1633,00 |
| 12 | Натоварване и извозване изкопани земни маси на разстояние до 5км | м3 | 3243,00 |
| 13 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф125mm в изкоп | м' | 240,00 |
| 14 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф100mm в изкоп | м' | 761,00 |
| 15 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф80mm в изкоп | м' | 1257,00 |
| 16 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф60mm в изкоп | м' | 2934,00 |
| 17 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф125mm/10bar /на пръти по12м/ в изкоп | м' | 240,00 |
| 18 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф110mm/10bar /на пръти по12м/ в изкоп | м' | 761,00 |
| 19 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф90mm/10bar /на пръти по12м/ в изкоп | м' | 4214,00 |
| 20 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф25mm/10bar /на рула/ в изкоп | м' | 890,00 |
| 21 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф125mm/10bar на челна заварка | бр | 20,00 |
| 22 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф125mm/10bar с електромуфи | бр | 5,00 |
| 23 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф110mm/10bar на челна заварка | бр | 73,00 |
| 24 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф110mm/10bar с електромуфи | бр | 18,00 |
| 25 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф90mm/10bar на челна заварка | бр | 419,00 |
| 26 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф90mm/10bar с електромуфи | бр | 105,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф125mm/10bar | бр | 1,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф110mm/10bar | бр | 6,00 |
| 29 | Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф90mm/10bar | бр | 42,00 |
| 30 | Доставка и монтаж на HDPE тройник с намалител заваряем ф125х125х110mm/10bar | бр | 1,00 |
| 31 | Доставка и монтаж на HDPE тройник с намалител заваряем ф125х125х90mm/10bar | бр | 1,00 |
| 32 | Доставка и монтаж на HDPE тройник с намалител заваряем ф110х110х90mm/10bar | бр | 8,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на HDPE тройник заваряем ф90х90х90mm/10bar | бр | 32,00 |
| 34 | Доставка и монтаж на HDPE намалител заваряем ф125х90mm/10bar | бр | 1,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на HDPE намалител заваряем ф110х90mm/10bar | бр | 1,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на HDPE коляно заваряемо ф90mm/10bar | бр | 3,00 |
| 37 | Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 45гр. ф110mm/10bar | бр | 2,00 |
| 38 | Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 45гр. ф90mm/10bar | бр | 2,00 |
| 39 | Доставка и монтаж на HDPE капачка /тапа/ заваряема ф90mm/10bar | бр | 13,00 |
| 40 | Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф125mmх3/4"/10bar | бр | 3,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф110mmх3/4"/10bar | бр | 35,00 |
| 42 | Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф90mmх3/4"/10bar | бр | 140,00 |
| 43 | Доставка и монтаж на HDPE редуктор с външна резба ф25mmх3/4"/10bar | бр | 178,00 |
| 44 | Доставка и монтаж на HDPE коляно - редуктор с външна резба ф25mmх3/4"/10bar | бр | 178,00 |
| 45 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф125mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне | бр | 1,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф100mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне | бр | 3,00 |
| 47 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф80mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне | бр | 31,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на чупещ надземен пожарен хидрант ф80mm/10bar - комплект сколяно - пета, с пълен дренаж на остатъчната вода | бр | 20,00 |
| 49 | Доставка и монтаж на телескопична водомерна шахта - Нмах=88см, със заключващ се капак и топлоизолация, комплект със: СК, коаксиален водомер с Q3=2.5м3/h, стойка с вграден обратен клапан и механични връзки за присъединяване на HDPE тръби ф25мм | бр | 178,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф125mm/10bar | бр | 1,00 |
| 51 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф100mm/10bar | бр | 6,00 |
| 52 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф80mm/10bar | бр | 42,00 |
| 53 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф150mm/10bar | бр | 1,00 |
| 54 | Доставка и монтаж на намалител фланшов ф150х125mm/10bar | бр | 1,00 |
| 55 | Доставка и монтаж на компенсатор за поцинковани тръби с вътрешна резба ф3/4" | бр | 178,00 |
| 56 | Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба ф129х5mm | м' | 29,00 |
| 57 | Направа топлоизолация на стоманена тръба ф129mm с минерална каменна вата 5см и алуминиева лента | м' | 25,00 |
| 58 | Укрепване на стоманена тръба ф129х5mm към стоманобетонова греда | м' | 25,00 |
| 59 | Доставка и полагане на детекторна лента с медни проводници | м' | 5236,00 |
| 60 | Доставка и полагане на предупредителна лента с надпис "водопровод" | м' | 5192,00 |
| 61 | Изпитване на водопровод HDPE тръби ф125mm/10bar | м' | 240,00 |
| 62 | Изпитване на водопровод HDPE тръби ф110mm/10bar | м' | 761,00 |
| 63 | Изпитване на водопровод HDPE тръби ф90mm/10bar | м' | 4214,00 |
| 64 | Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф125mm/10bar | м' | 240,00 |
| 65 | Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф110mm/10bar | м' | 761,00 |
| 66 | Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф90mm/10bar | м' | 4214,00 |
|  | **Подобект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. РЕПЛЯНА** |  |  |
| 1 | Рязане на улична асфалтова настилка 8см | м' | 4116,00 |
| 2 | Разваляне на улична асфалтова настилка 8см | м2 | 1816,00 |
| 3 | Възстановяване на улична асфалтова настилка 8см | м2 | 1816,00 |
| 4 | Механизиран изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м | м3 | 4278,00 |
| 5 | Ръчен изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м | м3 | 1069,00 |
| 6 | Направа на пясъчна подложка с дебелина 0,10м - ръчно | м3 | 340,00 |
| 7 | Обратно засипване с пясък и уплътняване - ръчно | м3 | 968,00 |
| 8 | Обратно засипване с изкопания материал - механизирано | м3 | 2651,00 |
| 9 | Обратно засипване с несортиран трошен камък и уплътняване - механизирано | м3 | 1360,00 |
| 10 | Натоварване и извозване изкопани земни маси на разстояние до 5км | м3 | 2696,00 |
| 11 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф125mm в изкоп | м' | 406,00 |
| 12 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф80mm в изкоп | м' | 981,00 |
| 13 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф60mm в изкоп | м' | 2795,00 |
| 14 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф125mm/10bar /на пръти по12м/ в изкоп | м' | 406,00 |
| 15 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф90mm/10bar /на пръти по12м/ в изкоп | м' | 3799,00 |
| 16 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф25mm/10bar /на рула/ в изкоп | м' | 910,00 |
| 17 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф125mm/10bar на челна заварка | бр | 37,00 |
| 18 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф125mm/10bar с електромуфи | бр | 10,00 |
| 19 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф90mm/10bar на челна заварка | бр | 395,00 |
| 20 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф90mm/10bar с електромуфи | бр | 99,00 |
| 21 | Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф125mm/10bar | бр | 2,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф90mm/10bar | бр | 40,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на HDPE тройник с намалител заваряем ф125х125х90mm/10bar | бр | 5,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на HDPE тройник заваряем ф90х90х90mm/10bar | бр | 34,00 |
| 25 | Доставка и монтаж на HDPE коляно заваряемо ф90mm/10bar | бр | 6,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 30гр. ф125mm/10bar | бр | 1,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 30гр. ф90mm/10bar | бр | 4,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на HDPE капачка /тапа/ заваряема ф90mm/10bar | бр | 11,00 |
| 29 | Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф125mmх3/4"/10bar | бр | 15,00 |
| 30 | Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф90mmх3/4"/10bar | бр | 167,00 |
| 31 | Доставка и монтаж на HDPE редуктор с външна резба ф25mmх3/4"/10bar | бр | 182,00 |
| 32 | Доставка и монтаж на HDPE коляно - редуктор с външна резба ф25mmх3/4"/10bar | бр | 182,00 |
| 38 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф125mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне | бр | 2,00 |
| 39 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф80mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне | бр | 33,00 |
| 40 | Доставка и монтаж на чупещ надземен пожарен хидрант ф80мм/10bar - комплект сколяно - пета, с пълен дренаж на остатъчната вода | бр | 19,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на телескопична водомерна шахта - Нмах=88см, със заключващ капак и топлоизолация, комплект със: СК, коаксиален водомер с Q3=2.5м3/h, стойка с вграден обратен клапан и механични връзки за присъединяване на HDPE тръби ф25мм | бр | 182,00 |
| 42 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф125mm/10bar | бр | 2,00 |
| 43 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф80mm/10bar | бр | 40,00 |
| 44 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф150mm/10bar | бр | 1,00 |
| 45 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф125mm/10bar | бр | 1,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф80mm/10bar | бр | 1,00 |
| 47 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф60mm/10bar | бр | 5,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на намалител фланшов ф150х125mm/10bar | бр | 1,00 |
| 49 | Доставка и монтаж на намалител фланшов ф80х65mm/10bar | бр | 5,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на компенсатор за поцинковани тръби с вътрешна резба ф3/4" | бр | 182,00 |
| 51 | Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба ф129х5mm | м' | 24,00 |
| 52 | Направа топлоизолация на стоманена тръба ф129mm с минерална каменна вата 5см и алуминиева лента | м' | 20,00 |
| 53 | Укрепване на стоманена тръба ф129х5mm към стоманобетонова греда | м' | 20,00 |
| 54 | Доставка и полагане на детекторна лента с медни проводници | м' | 4218,00 |
| 55 | Доставка и полагане на предупредителна лента с надпис "водопровод" | м' | 4182,00 |
| 56 | Изпитване на водопровод HDPE тръби ф125mm/10bar | м' | 406,00 |
| 57 | Изпитване на водопровод HDPE тръби ф90mm/10bar | м' | 3799,00 |
| 58 | Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф125mm/10bar | м' | 406,00 |
| 59 | Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф90mm/10bar | м' | 3799,00 |
|  | **Подобект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ГОРНИ ЛОМ** |  |  |
| 1 | Рязане на улична асфалтова настилка 8см | м' | 9092,00 |
| 2 | Разваляне на улична асфалтова настилка 8см | м2 | 3992,00 |
| 3 | Възстановяване на улична асфалтова настилка 8см | м2 | 3992,00 |
| 4 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | м2 | 129,00 |
| 5 | Механизиран изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м | м3 | 5529,00 |
| 6 | Ръчен изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м | м3 | 1382,00 |
| 7 | Направа на пясъчна подложка с дебелина 0,10м - ръчно | м3 | 441,00 |
| 8 | Обратно засипване с пясък и уплътняване - ръчно | м3 | 1253,00 |
| 9 | Обратно засипване с изкопания материал - механизирано | м3 | 3420,00 |
| 10 | Обратно засипване с несортиран трошен камък и уплътняване - механизирано | м3 | 1764,00 |
| 11 | Натоварване и извозване изкопани земни маси на разстояние до 5км | м3 | 3491,00 |
| 12 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф125mm в изкоп | м' | 61,00 |
| 13 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф80mm в изкоп | м' | 1554,00 |
| 14 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф60mm в изкоп | м' | 3624,00 |
| 15 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф125mm/10bar /на пръти по12м/ в изкоп | м' | 61,00 |
| 16 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф90mm/10bar /на пръти по12м/ в изкоп | м' | 5219,00 |
| 17 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф25mm/10bar /на рула/ в изкоп | м' | 1425,00 |
| 18 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф125mm/10bar на челна заварка | бр | 9,00 |
| 19 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф125mm/10bar с електромуфи | бр | 2,00 |
| 20 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф90mm/10bar на челна заварка | бр | 540,00 |
| 21 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф90mm/10bar с електромуфи | бр | 135,00 |
| 22 | Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф125mm/10bar | бр | 2,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф90mm/10bar | бр | 49,00 |
| 24 | Доставка и монтаж на HDPE тройник с намалител заваряем ф125х125х90mm/10bar | бр | 1,00 |
| 25 | Доставка и монтаж на HDPE тройник заваряем ф90х90х90mm/10bar | бр | 47,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на HDPE коляно заваряемо ф90mm/10bar | бр | 6,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 45гр. ф125mm/10bar | бр | 1,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 45гр. ф90mm/10bar | бр | 4,00 |
| 29 | Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 30гр. ф90mm/10bar | бр | 4,00 |
| 30 | Доставка и монтаж на HDPE капачка /тапа/ заваряема ф90mm/10bar | бр | 22,00 |
| 31 | Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф125mmх3/4"/10bar | бр | 2,00 |
| 32 | Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф90mmх3/4"/10bar | бр | 283,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на HDPE редуктор с външна резба ф25mmх3/4"/10bar | бр | 285,00 |
| 34 | Доставка и монтаж на HDPE коляно - редуктор с външна резба ф25mmх3/4"/10bar | бр | 285,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф125mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне | бр | 1,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф80mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне | бр | 40,00 |
| 37 | Доставка и монтаж на чупещ надземен пожарен хидрант ф80мм/10bar - комплект сколяно - пета, с пълен дренаж на остатъчната вода | бр | 27,00 |
| 38 | Доставка и монтаж на телескопична водомерна шахта - Нмах=88см, със заключващ се капак и топлоизолация, комплект със: СК, коаксиален водомер с Q3=2.5м3/h, стойка с вграден обратен клапан и механични връзки за присъединяване на HDPE тръби ф25мм | бр | 285,00 |
| 39 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф125mm/10bar | бр | 2,00 |
| 40 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф80mm/10bar | бр | 49,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф150mm/10bar | бр | 1,00 |
| 42 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф125mm/10bar | бр | 1,00 |
| 43 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф80mm/10bar | бр | 5,00 |
| 44 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф60mm/10bar | бр | 9,00 |
| 45 | Доставка и монтаж на намалител фланшов ф150х125mm/10bar | бр | 1,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на намалител фланшов ф80х65mm/10bar | бр | 10,00 |
| 47 | Доставка и монтаж на компенсатор за поцинковани тръби с вътрешна резба ф3/4" | бр | 285,00 |
| 48 | Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба ф129х5mm | м' | 32,00 |
| 49 | Направа топлоизолация на стоманена тръба ф129mm с минерална каменна вата 5см и алуминиева лента | м' | 26,00 |
| 50 | Укрепване на стоманена тръба ф129х5mm към стоманобетонова греда | м' | 26,00 |
| 51 | Доставка и полагане на детекторна лента с медни проводници | м' | 5263,00 |
| 52 | Доставка и полагане на предупредителна лента с надпис "водопровод" | м' | 5239,00 |
| 53 | Изпитване на водопровод HDPE тръби ф125mm/10bar | м' | 61,00 |
| 54 | Изпитване на водопровод HDPE тръби ф90mm/10bar | м' | 5219,00 |
| 55 | Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф125mm/10bar | м' | 61,00 |
| 56 | Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф90mm/10bar | м' | 5219,00 |
|  | **Подобект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ДОЛНИ ЛОМ** |  |  |
| 1 | Рязане на улична асфалтова настилка 8см | м' | 4876,00 |
| 2 | Разваляне на улична асфалтова настилка 8см | м2 | 2146,00 |
| 3 | Възстановяване на улична асфалтова настилка 8см | м2 | 2146,00 |
| 4 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | м2 | 179,00 |
| 5 | Механизиран изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м | м3 | 4555,00 |
| 6 | Ръчен изкоп с ширина до 1,20м и дълбочина до 2,0м | м3 | 1139,00 |
| 7 | Направа на пясъчна подложка с дебелина 0,10м - ръчно | м3 | 362,00 |
| 8 | Обратно засипване с пясък и уплътняване - ръчно | м3 | 1032,00 |
| 9 | Обратно засипване с изкопания материал - механизирано | м3 | 2822,00 |
| 10 | Обратно засипване с несортиран трошен камък и уплътняване - механизирано | м3 | 1449,00 |
| 11 | Натоварване и извозване изкопани земни маси на разстояние до 5км | м3 | 2872,00 |
| 12 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф125mm в изкоп | м' | 240,00 |
| 13 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф100mm в изкоп | м' | 130,00 |
| 14 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф80mm в изкоп | м' | 1219,00 |
| 15 | Демонтаж на азбестоциментови тръби ф60mm в изкоп | м' | 2843,00 |
| 16 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф125mm/10bar /на пръти по12м/ в изкоп | м' | 240,00 |
| 17 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф110mm/10bar /на пръти по12м/ в изкоп | м' | 130,00 |
| 18 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф90mm/10bar /на пръти по12м/ в изкоп | м' | 4089,00 |
| 19 | Доставка и полагане на тръби HDPE /PE 100/ ф25mm/10bar /на рула/ в изкоп | м' | 1000,00 |
| 20 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф125mm/10bar на челна заварка | бр | 20,00 |
| 21 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф125mm/10bar с електромуфи | бр | 5,00 |
| 22 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф110mm/10bar на челна заварка | бр | 16,00 |
| 23 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф110mm/10bar с електромуфи | бр | 4,00 |
| 24 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф90mm/10bar на челна заварка | бр | 436,00 |
| 25 | Свързване на HDРЕ тръби и фасонни части ф90mm/10bar с електромуфи | бр | 109,00 |
| 26 | Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф125mm/10bar | бр | 4,00 |
| 27 | Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф110mm/10bar | бр | 4,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на HDPE преход фланшов заваряем ф90mm/10bar | бр | 45,00 |
| 29 | Доставка и монтаж на HDPE тройник заваряем ф110х110х110mm/10bar | бр | 1,00 |
| 30 | Доставка и монтаж на HDPE тройник заваряем ф90х90х90mm/10bar | бр | 38,00 |
| 31 | Доставка и монтаж на HDPE тройник с намалител заваряем ф110х110х90mm/10bar | бр | 1,00 |
| 32 | Доставка и монтаж на HDPE намалител заваряем ф110х90mm/10bar | бр | 1,00 |
| 33 | Доставка и монтаж на HDPE коляно заваряемо ф125mm/10bar | бр | 1,00 |
| 34 | Доставка и монтаж на HDPE коляно заваряемо ф90mm/10bar | бр | 1,00 |
| 35 | Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 60гр. ф90mm/10bar | бр | 1,00 |
| 36 | Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 45гр. ф90mm/10bar | бр | 10,00 |
| 37 | Доставка и монтаж на HDPE дъга заваряема 30гр. ф90mm/10bar | бр | 3,00 |
| 38 | Доставка и монтаж на HDPE капачка /тапа/ заваряема ф90mm/10bar | бр | 14,00 |
| 39 | Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф110mmх3/4"/10bar | бр | 2,00 |
| 40 | Доставка и монтаж на HDPE скоба водовземна ф90mmх3/4"/10bar | бр | 198,00 |
| 41 | Доставка и монтаж на HDPE редуктор с външна резба ф25mmх3/4"/10bar | бр | 200,00 |
| 42 | Доставка и монтаж на HDPE коляно - редуктор с външна резба ф25mmх3/4"/10bar | бр | 200,00 |
| 43 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф125mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне | бр | 1,00 |
| 44 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф100mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне | бр | 1,00 |
| 45 | Доставка и монтаж на спирателен кран ф80mm/10bar - шибърен с гумиран клин - комплект с прът, охранителна гарнитура и предпазно гърне | бр | 37,00 |
| 46 | Доставка и монтаж на чупещ надземен пожарен хидрант ф80mm/10bar - комплект с коляно - пета, с пълен дренаж на остатъчната вода | бр | 23,00 |
| 47 | Доставка и монтаж на телескопична водомерна шахта - Нмах=88см, със заключващ се капак и топлоизолация, комплект със: СК, коаксиален водомер с Q3=2.5м3/h, стойка с вграден обратен клапан и механични връзки за присъединяване на HDPE тръби ф25мм | бр | 200,00 |
| 48 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф125mm/10bar | бр | 4,00 |
| 49 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф100mm/10bar | бр | 4,00 |
| 50 | Доставка и монтаж на свободен фланец ф80mm/10bar | бр | 45,00 |
| 51 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф125mm/10bar | бр | 2,00 |
| 52 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф100mm/10bar | бр | 2,00 |
| 53 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф80mm/10bar | бр | 9,00 |
| 54 | Доставка и монтаж на фланшов адаптор за АЦ тръби ф60mm/10bar | бр | 7,00 |
| 55 | Доставка и монтаж на намалител фланшов ф80х65mm/10bar | бр | 7,00 |
| 56 | Доставка и монтаж на компенсатор за поцинковани тръби с вътрешна резба ф3/4" | бр | 200,00 |
| 57 | Доставка и полагане на стоманена обсадна тръба ф129х5mm | м' | 43,00 |
| 58 | Направа топлоизолация на стоманена тръба ф129mm с минерална каменна вата 5см и алуминиева лента | м' | 37,00 |
| 59 | Укрепване на стоманена тръба ф129х5mm към стоманобетонова греда | м' | 37,00 |
| 60 | Доставка и полагане на детекторна лента с медни проводници | м' | 4465,00 |
| 61 | Доставка и полагане на предупредителна лента с надпис "водопровод" | м' | 4432,00 |
| 62 | Изпитване на водопровод HDPE тръби ф125mm/10bar | м' | 240,00 |
| 63 | Изпитване на водопровод HDPE тръби ф110mm/10bar | м' | 130,00 |
| 64 | Изпитване на водопровод HDPE тръби ф90mm/10bar | м' | 4089,00 |
| 65 | Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф125mm/10bar | м' | 240,00 |
| 66 | Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф110mm/10bar | м' | 130,00 |
| 67 | Дезинфекция на водопровод HDPE тръби ф90mm/10bar | м' | 4089,00 |

**Описание на предвидените проектни решения и изисквания към строителството**

Съществуващите улични водопроводи, предвидени за реконструкция са изпълнени с азбестоциментови /АЦ/ тръби ф125, ф80 и фбОмм. Сградните водопроводни отклонения /СВО/ в участъците на реконструкция са изпълнени със стоманени поцинковани тръби фЗ/4”. На повечето съществуващи сградни отклонения няма монтирани тротоарни спирателни кранове /ТСК/.

Проектът предвижда демонтаж на азбестоциментовите водопроводи в участъците на реконструкция и подмяната им с полиетиленови тръби с висока плътност /HDPE РЕ 100/ ф125мм и ф90мм PN ЮЬаг на заварка, които ще се положат в изкоп с ширина 0,70м и средна дълбочина 1,60м, върху пясъчна основа с дебелина 0,10м. Тръбите ще се засилят и уплътнят с пясък до 0,20м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопания материал до 0,40м от терена, последните 0,40м до кота терен ще се засилят и уплътнят с несортиран трошен камък. Засипването на тръбите ще се изпълни на пластове по 0,20м с уплътняване. Излишните земни маси ще се извозят на депо, посочено от възложителя. Непосредствено върху тръбите на уличните водопроводи ще се положи детекторна лента с медни проводници, на 0,20м под кота терен ще се положи сигнална лента с надпис “водопровод”. След засипване и уплътняване на изкопите се предвижда възстановяване на нарушените улични и тротоарни настилки.

Връзките между полиетиленовите тръби и фасонни части на уличните водопроводи ще се изпълнят чрез челно термично заваряване и електродифузионно заваряване. Връзките между новопроектираните улични водопроводи и съществуващите такива, ще се изпълнят със заваряеми полиетиленови фасонни части за фланшови съединения и фланшови адаптори за АЦ тръби.

Предвижда се изкопите за новопроектираните водопроводи да се изпълнят по трасетата на съществуващите такива, които ще се демонтират. По този начин се улеснява и локализирането на местоположението на съществуващите сградни водопроводни отклонения, подмяната на които ще се изпълнява едновременно с изпълнението на уличните водопроводи. В случай, че съществуващите водопроводи попадат в тротоара, новите водопроводи да се изместят в уличното плато, на 1,0м от бордюра. Точното местоположение и диаметърът на съществуващите водопроводи, връзките и сградните водопроводни отклонения да се уточнят на място с представители на “В и К” ЕООД - Видин и собствениците на имотите, преди започване на изкопните работи.

В съответствие с техническото задание за проектиране от възложителя, не се предвиждат разрушаване на улични настилки и изкопни работи по уличните платна на новоасфалтираните улици в селото. Съществуващите улични вододпроводи, чиито трасета преминават в уличните платна на тези улици се запазват без промяна, като се предвиедат единствено връзки с новопроектираните водопроводи. Тези връзки които ще се изпълнят извън уличните платна на новоасфалтираните улици.

В участъците на реконструкция е предвидена подмяна на всички съществуващи спирателни кранове /СК/, както и монтаж на нови СК и надземни пожарни хидранти /ПХ/ ф80мм, отделени от водопровода със спирателни кранове ф80мм. Всички улични спирателни кранове са предвидени: шибърни, от ковък чугун, с външно и вътрешно епоксидно прахово покритие, с гумиран клин на шибъра и шпиндел от неръждаема стомана, за работно налягане PN 10 Ьаг- комплект с прът, охранителна гарнитура и чугунено предпазно гърне. Предпазните гърнета на уличните спирателни кранове ще се укрепят /бетонират/ с бетонови плочи 0,60/0,50/0,1 Ом, съгласно приложения детайл. Всички пожарни хидранти са

предвидени: надземни, чупещи се, комплект с коляно — пета, с пълен дренаж на остатъчната вода.

Предвижда се в участъците на реконструкция СВО да се подменят с HDPE тръби на „бързи връзки” ф25мм PN ЮЬаг - от уличния водопровод до уличната регулационна линия на всеки имот. На всички отклонения, на тротоара, на 0,50м от регулационната линия ще се монтират телескопични водомерни шахти /Нмах=0,88м/, със заключващ се капак и топлоизолация, комплектовани със: спирателен кран, коаксиален водомер с Q3=2,5m3/h, колекторна стойка с вграден обратен клапан и 2 бр. механични връзки /редуктори/ за присъединяване на HDPE тръби ф25мм. Тръбите на СВО ще се положат в изкоп с ширина 0,50м и дълбочина 1,40м, върху пясъчна основа с дебелина 0,1 Ом и ще се засилят и уплътнят с пясък до 0,20м над темето, а останалата част от изкопа ще се дозасипе и уплътни с изкопания материал до 0,40м от терена, последните 0,40м до терена ще се засилят и уплътнят с несортиран трошен камък.

Проектът предвижда единствено подмяна на съществуващите СВО, като се забранява изпълнението на нови такива /на неводоснабдени имоти/.

С оглед минимизиране прекъсването на водоподаването на абонатите в участъците на реконструкция, изпълнението на строежа ще започне с монтаж на предвидените улични спирателни кранове, с цел изолиране на отделни участъци от мрежата и нормално водоподаване към останалите участъци.

По време на строителството да се спазват стриктно указанията на завода производител за:

* транспорта и съхранението на тръбите, фасонните части и арматурите,
* полагането на тръбите и монтажа на фасоните части и арматурите,
* изпълнението на връзките,
* засипването на тръбите и арматурите.

Новоизградените водопроводи ще се включат в експлоатация след хидравлично изпитване, дезинфекция и промиване в съответствие с разпоредбите на Глава 5 и Глава 14, Раздел IV от НАРЕДБА № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Хидравличното изпитване на новоизградената водопроводна мрежа да се извърши в съответствие с методика, дадена в техническия каталог на фирмата - производител, като се спазват етапите според чл. 162 от „Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи”:

1. Предварително изпитване /за якост/ - преди засипване на траншеята и монтиране на арматурите;
2. Изпитване за спад на налягането за определяне на останалото количество въздух във водопровода;
3. Основно изпитване /за водоплътност/ - след засипване на траншеята и след завършване на всички СМР за даден участък.

Налягането на изпитване на водоплътност е 1,5 номиналното налягане на водопровода. Изпитването да се осъществи по метода на загуби на вода. Пробните водни количества да се източат през пожарните хидранти.

Дезинфекцията на водопровода се извършва цялостно за целия участък. Минималното време за контакт /времепрестой на дезинфектанта във водопровода/ е 24 часа. Като препоръчителни дезинфектанти да се използват: газ хлор /като хлор 50mg/l/, натриев хипохлорид /като хлор 50тд/1/, калциев хипохлорид /като хлор 50тд/1/, и калиев перманганат /като КМп04/. След дезинфекцията да се направи промивка с чиста вода. Отработеният обем вода да се източи през най-близкия пожарен хидрант в цистерна, след което да се депонира във входната шахта на пречиствателна станция за отпадни води.

**Опазване на околната среда**

* 1. **Причини за нарушаване на околната среда**

Основната причина за нарушаване на околната среда при изграждане на водопроводите са изкопните работи, които засягат терените, в които се извършват.

Друга причина за нарушаване на околната среда е складирането на строителни материали в района на строежа – тръби, фасонни парчета, кофражни и укрепителни елементи и др.

Особено опасни за околната среда са: разпиляване, изливане или палене на вредни за здравето или отровни материали – лакове, бои, битуми, лепила, течни горива и масла, парчета полиетиленови тръби и др., както и изпускане на водите при дезинфекцията на водопровода.

* 1. **Мероприятия за опазване на околната среда**
* Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини – тръби, арматури, фасонни парчета, повредени строителни машини и др.
* Вредните за здравето отровни и замърсяващи околната среда строителни материали и гориво – смазочни материали (бои, лакове, битуми, масла и др.), трябва да се складират и съхраняват в помещения, осигурени с охрана, вентилация и противопожарна защита. Да не се допуска тяхното разпиляване или изгаряне в района на обекта.
* Да не се допуска свободното изпускане на водата от дезинфекцията на питейния водопровод (вода с високо съдържание на хлор). Тази вода от тръбите и автоцистерни-водоноски и след съответната неутрализация да се излее в подходящ приемник.

Изброените до тук мероприятия, заедно с всички изисквания по безопасност и здраве, представляват екологичните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството.

Всички действия по оказване на околната среда трябва стриктно да се контролират от Възложителя и от независимия строителен надзор на обекта.

1. **Техника на безопасност**

При израждането на водопроводите и при монтажните работи трябва да се спазват изискванията на следните нормативни документи:

* Кодекс на труда
* Закон за здравословни и безопасни условия на труд
* Наредба №2/22.03.2004г. (ДВ бр.37/2004) на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, при извършване на строителни и монтажни работи.
* Наредба №7 за минимални изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване
* Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения.
* Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствията на личните предпазни средства
* Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
* Наредба №15 за пожарна безопасност при извършване на огневи работи (ДВ бр.95/81г.)
* Наредба №I-61 за сертификация на обектите за съответствието им с нормативните изисквания за пожарна безопасност (ДВ 46/91г.)
* Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008г. (ДВ бр.3/2009г.) за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
* Наредба №12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи (ДВ бр.11/2006).
* Наредба №12 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили (ДВ бр.6/2005г.)
* Наредба №16 от 31.05.1999г. за физиологични норми и правила за ръчни работи с тежести.
* Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните, предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.
* Наредба №5 от 1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ бр.47/1999г.).
* Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на личните предпазни средства на работното място
* Наредба №1 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на подемни съоръжения, товароподемни кранове и подвижни работни площадки
* Закон за движение по пътищата
* Правилник за прилагане на Закона за движение по пътищата
* Правилник по безопасност на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения.

Преди започване на строителството, техническите ръководители и строителните работници трябва да бъдат запознати с изискванията на правилниците и наредбите при изпълнението на различни видове строително-монтажни работи (курсове, инструктажи преди започване на определени строителни дейности и т.н.)

**3.Общи изисквания към изпълнението**

По отношение на дейностите, предвидени в настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва стриктно да се придържа към предвиденото в инвестиционните проекти, количествените сметки, описващи видовете работи, като съдържанието на обяснителните записки в пълния им обем следва да се счита като неразделна част от настоящите технически спецификации.

* **Проверки и изпитвания:**

Изпълнителят трябва да спазва стандартите и нормативите, действащи в Република България. Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

Контрол по време на строителния процес:

Контролът се осъществява от:

* Инвеститорски контрол на Възложител - осъществяват проверки на място.
* Консултант (строителен надзор)

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

* проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работния проект и всички изменения в тях, одобрени от общината;
* измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол, количества и тези по КСС;
* проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти, и съответствието им с изискванията на работния проект;
* проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.
* **Технически характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа, изисквания за качество – нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят.**

Строежът трябва да отговаря на изискванията на чл. 169 и чл.170 от Закона за устройство на територията.

СМР следва да се изпълняват в съответствие с одобрените дейности съгласно приложените количествени сметки, настоящите технически спецификации, условията на договора за възлагане на обществената поръчка и действащото българско законодателство за строителство.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в строежа трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба.

По смисъла на Регламент № 305:

* „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;
* „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;
* „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;
* „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1. декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;
2. декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;
3. декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в строежите и само такива, които са заложени в инвестиционния проект със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи.

Изпълнителят следва да изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите, и за опазването на околната среда при:

1. отделяне на отровни газове;
2. наличие на опасни частици или газове във въздуха;
3. излъчване на опасна радиация;
4. замърсяване или отравяне на водата или почвата;
5. неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
6. наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

* Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
* Европейски технически одобрения (с или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации.
* В случай, че спецификации не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:

* Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
* Български стандарти или еквивалентни;
* При условие, че не са налице публикувани стандарти, се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Всяка доставка на строителната площадка и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.

Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка за изпълнението на всички предвидени в договора и КС видове работи.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

За всички посочени стандарти се прилагат съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт има последващо по-ново издание, същото е валидно.

При изпълнение, документиране и приемане на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички изисквания на **българската нормативна уредба.**

* **Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.**

От страна на Изпълнителя се изисква стриктно спазване, включително и по отношение на трети лица, на разпорежданията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,както и всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При изпълнение на СМР работниците да бъдат инструктирани по техника на безопасност и да бъдат снабдени с работно облекло и предпазни средства съобразно вида и условията на работа. Особено внимателно да се изпълняват демонтажните работи, като носещите елементи се свалят отгоре - надолу по посока на изтичане на усилията. Да се използва временно подпиране за предотвратяване срутване на конструкцията.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

* **Гаранционни срокове. Изисквания за поддръжка през гаранционния срок., изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на строежа в течение на гаранционните срокове.**

Гаранционният срок на изпълнените обекти трябва да бъде по-голям или равен на минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно чл.20, ал. 3, и 4 и чл.21от Наредба № 2 от 31.07. 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

* **Комуникация между Възложителя и Изпълнителя**

Възложителят ще определи свой/и упълномощен/и представител/и по договора за координация и контрол на изпълнение на договора, както и за оперативен контакт с изпълнителя.

Изпълнителят трябва да посочи конкретни телефонни номера - фиксиран и мобилен, както и електронен адрес, които ще се ползват за комуникация с Възложителя.

# ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

##### Прогнозна стойност на обществената поръчка

##### Прогнозната стойност на поръчката е 3 121 142.31 лв. (три милиона сто двадесет и една хиляди сто четиридесет и два лева и тридесет и една стотинки) лева без ДДС или 3 745 370.77 лв. (три милиона седемстотин четиридесет и пет хиляди триста и седемдесет лева и седемдесет и седем стотинки) с включен ДДС.

Прогнозната стойност по отделните подобекти е както следва:

* + **Подобект 1** „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Горни Лом, Община Чупрене“ – 962 786.54 лв. (деветстотин шестдесет и две хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и петдесет и четири стотинки) лв. без ДДС;
  + **Подобект 2** „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Средогрив, Община Чупрене“ – 660 778.15 лв. (шестстотин и шестдесет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и петнадесет стотинки) лв. без ДДС;
  + **Подобект 3** „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Репляна, Община Чупрене“ – 639 877.03 лв. (шестстотин тридесет и девет хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и три стотинки) лв. без ДДС;
  + **Подобект 4** „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Долни Лом, Община Чупрене“ – 709 074.77 лв. (седемстотин и девет хиляди и седемдесет и четири лева и седемдесет и седем стотинки) лв. без ДДС;
  + **Непредвидени разходи** – до 148 625.82 лв. (сто четиридесет и осем хиляди шестстотин двадесет и пет лева и осемдесет и две стотинки)

Изпълнението на поръчката се финансира със средства по проект №05/07/2/0/00355 „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Видин, финансиран от Програма за развитие на селските райони в рамките на.

##### Стойността на строителството ще бъде цената, предложена от участника, избран за изпълнител на поръчката.

Оферти на участници, които надхвърлят определената по-горе прогнозна стойност, в това число и някоя от стойностите по отделните подобекти, ще бъдат отстранени от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя. В ценовото предложение се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката във вида и обхвата, описани в техническите спецификации.

За представяне на ценовото си предложение, участниците попълват приложения в настоящата документация образец.

##### Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП.

1. **Начин на плащане**

Възнаграждението по настоящата обществена поръчка се изплаща по следния начин:

* Авансово плащане в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност на договора. Авансово плащане се извършва в 15-дневен срок след подписване на акт-образец №2 за откриване на строителната площадка и получаване на авансово плащане от Финансиращия орган. Авансовото плащане се извършва след представена фактура в оригинал от изпълнителя. Авансовото плащане се приспада изцяло от дължимото окончателно плащане.
* Междинни плащания: общият размер на авансовото и междинните плащания е до 50 % (петдесет процента) от общата стойност на договора. Междинни плащания се извършват в 10-дневен срок след представяне на фактура, за действително извършени работи съгласно КСС към одобрения инвестиционен проект, при наличие на изискуемите актове/протоколи съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издаден разходооправдателен документ, както и двустранно подписан констативен протокол, доказващ количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност.
* Окончателното плащане е в размер на разликата, получена от реално изпълнените и подлежащи на разплащане разходи по дейностите, включени в настоящата поръчка , след приспадне извършените авансово и междинни плащания към изпълнителя. Окончателно плащане се осъществява в 15-дневен срок след представяне на фактура, за реално изпълнени дейности, установени със съответните документи след датата на подписване на Протокол 16 за въвеждане на обекта в експлоатация, съгласно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1. **Финансиране**

Предметът на настоящата обществена поръчка се изпълнява по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Видин“, съгласно Договор за безвъзмезна финансова помощ №05/07/2/0/00355 от 17.10.2017 г. финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

1. **УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА**
2. Публичното състезание е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговарят на предварително обявените от възложителя условия в настоящата документация и в обявлението за обществена поръчка, могат да подадат оферта.
3. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие.
4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства:
   1. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 219-252, чл. 253-260, чл. 301-307, чл. 321, 321а и чл. 352-353е от Наказателния кодекс;
   2. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.3.1., в друга държава членка или трета страна;
   3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

Изискването не се прилага в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, а именно:

* се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
* размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лева.
  1. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
  2. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

* 1. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
  2. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен[[1]](#footnote-1).
  3. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

*Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото в т. 3.8. основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.*

* 1. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
  2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
  3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
  4. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

1. Лицата, за които се отнасят изискванията по т. 3.1, 3.2, 3.7 и 3.10 са съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП лицата, които представляват участника или кандидата и са членове на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
2. В случаите по чл.54, ал. 2 от ЗОП когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице
3. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е налице за член на обединението.
4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 3.
5. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно:

* че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
* е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
* че е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на труда.;
* че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

**Други основания за отстраняване:**

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:

**7.1.** Участници, които са свързани лица и са подали различни оферти за участие в настоящата поръчка.

*„Свързани лица“ са:*

*а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;*

*б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;*

*в) лицата, които съвместно контролират трето лице;*

*г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.*

*„Контрол“ е налице, когато едно лице:*

*а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или*

*б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или*

*в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.*

**7.2.** Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

**7.3.**Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл.69 от Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

**7.4.** Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.

**7.5.** Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

**7.6.** Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

**7.7** Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

**7.8.** Участник, който е предложил обща цена за изпълнение в размер по-голям от определената в обявлението и настоящата документация прогнозна (максимална) стойност за нейното изпълнение.

1. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.
2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелно заявление за участие или оферта.
3. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
   1. Участниците в обединението от физически и/или юридически лица следва да определят лице, което да представлява обединението пред възложителя за настоящата поръчка.
   2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в обединението отговарят солидарно.
4. Клон на чуждестранно лице може да бъде самостоятелен участник в обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съобразно законодателството на държавата, в която е установен.
5. Възложителят предприема и прилага приложимите от предвидените в чл. 3, т. 1 – 6 от ЗМИП мерки за участника, определен за изпълнител преди сключването на договора за обществена поръчка.
6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

При подаване на офертата, участникът декларира липсата на обстоятелствата/пречките посочени в настоящия раздел, в част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП. Обстоятелствата по т. 3.1, 3.2, (Осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК, както и информация за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна), както и обстоятелствата по т.7.1-7.3 от настоящия раздел, които не са изрично изброени в ЕЕДОП, се посочват и се декларират в част III, раздел Г на ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“.

# КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Възложителят определя критерии за подбор, които не съставляват показатели за оценка на офертите, а чрез тях се определят минималните изисквания за допустимост на участниците в процедурата.

1. **Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност**

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група, втора категория строежи, в съответствие с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.

В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.

Участникът следва да предостави изискуемата информация по т.1 в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, т.1 от ЕЕДОП, като посочва данни относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват, като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация.

**Доказване на посочените изисквания**

За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

1. Заверено от участника копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от четвърта група, втора категория и талон към него или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица, или съответен валиден аналогичен документ.

##### Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

Възложителят определя следните минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на участника:

* 1. **Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са четвърта група, втора категория строежи).**

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 от ЕЕДОП.

**Доказване на посочените изисквания**

За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

1. Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектите, предмет на поръчката са четвърта група, втора категория строежи).

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

1. **Минимални изисквания за технически и професионални способности**

##### Възложителят определя следните минимални изисквания, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката, при спазване на подходящ стандарт за качество:

##### 

* 1. **Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.**

Под *„дейности с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“* се има предвид СМР по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на водопроводна и/или канализационна мрежа и/или на ПСОВ и/или на ПСВП.

При използване на подизпълнител, изискванията по т. 3.1. се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за строителството с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, изпълнени за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

**Доказване на посочените изисквания**

За доказване на посочените изисквания по т. 3.2 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

* + 1. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълненото строителство и/или други по преценка на участника.
  1. **Участникът трябва да притежава валиден сертификат, който удостоверява наличието на система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент. В обхвата на сертификация следва да се включва изпълнение на дейности по строителство.**

Сертификатът трябва да е валиден и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за система за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

В случай, че участникът участва като обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителство, съобразно разпределението на участието при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участникът следва да предостави информация по т. 3.2. за сертификата в част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП, като посочва минимум следните данни: вид и номер на сертификатите, обхват на сертификация, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа и срок на неговата валидност.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискванията по т. 3.2. се доказват за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.

**Доказване на посочените изисквания**

За доказване на посочените изисквания по т. 3.2 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

1. Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO EN 9001:2015 или еквивалент, включващ в обхвата си изпълнение на дейности по строителство или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
   1. **Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:**

* **Технически ръководител –** да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение, със специалност „строителен техник“, или еквивалентна специалност, съгласно чл. 163а от ЗУТ.
* **Инженер геодезист –** да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, специалност „Геодезия” или еквивалентна.
* **Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството -** да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
* **Експерт по безопасност и здраве в строителството -** да притежава удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.

**Всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.**

Под *„строителство с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката“* се има предвид СМР по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на водопроводна и/или канализационна мрежа и/или на ПСОВ и/или на ПСВП.

Възложителят приема еквивалентни образователни степени и специалности от лица, придобили образованието си в чужбина, или получили специалност с друго наименование, но еквивалентна на изискуемата. Тежестта за доказване на еквивалентността е на участника.

Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите от експертния състав.

Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.3. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания, в това число: номер, дата и учебно заведение, издало дипломата за висше образоване; описание на общия професионален опит; описание на идентичното или сходно строителство, с посочване на конкретни обекти.

**Доказване на посочените изисквания.**

За доказване на посочените изисквания по т. 3.4 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:

* + 1. Доказателства за посочените в ЕЕДОП обстоятелства относно професионалната комптетентност на предложените ключови екперти - списък на ключовите експерти, в който е посочена професионална компетентност на лицата, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.

*Забележка:* Възложителят има право да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

**ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.**

###### В съответствие с чл. 67 ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец, утвърден от Европейската комисия (образец). В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

###### Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и когато е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всеки от участниците в обединението, подизпълнителите и третите лица се представя отделен ЕЕДОП.

###### По силата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията за лично състояние по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по горното изречение, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

###### За доказване на техническите и професионалните способности се представят документите и/или информацията, посочени към съответните изисквания.

Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отваряне на офертите представяне на всички или на част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

###### Използване капацитета на трети лица

###### Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалните способности.

###### Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

###### Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

###### В съответствие с чл. 65, ал. 6 от ЗОП Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

###### По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

###### Подизпълнители

###### В съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗОП участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

###### Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

###### Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на един участник, не може да бъде обявявано за подизпълнител в офертата на друг участник в същата процедура, както и да подава самостоятелно оферта.

###### След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 66, ал. 14 и 15 от ЗОП.

# КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показател | Максимален брой точки | Относителна тежест |
| Програма за управление на дейностите – П1 | 100 | 50 % |
| Ценово предложение – П2 | 100 | 50 % |

Чрез показателя „Програма за управление на дейностите” се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на експертите в екипа на участника; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложеният начин за осъществяване на рехабилитация и реконструкция на пътищата, предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и осигуряване на качеството на извършените дейности.

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

* Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;
* Липсва компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка;

Максималната стойност на П1 е 100 точки. Конкретният брой точки, посочен в таблицата по-долу, по показател П1 се определя за всяка оферта на базата на експертна мотивирана оценка, извършвана от комисията по следната методика:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показател П1**  **„Програма за управление на дейностите”** | **Брой точки**  **(от макс. 100)** |
| Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:   * участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. * участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес. | 80 |
| Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:   * участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. * участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес   Участникът е предложил Програма за управление на дейностите, при която е налично едно от следните обстоятелства:  1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);  2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката;  3. Предложени са механизми за вътрешен контрол на качеството и мониторинг на работата на екипа от експерти, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.  4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария. | 85 |
| Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:   * участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. * участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.   Участникът е предложил Програма за управление на дейностите, при която са налични две от следните обстоятелства:  1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);  2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката;  3. Предложени са механизми за вътрешен контрол на качеството и мониторинг на работата на екипа от експерти, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.  4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария. | 90 |
| Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:   * участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. * участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.   Участникът е предложил Програма за управление на дейностите, при която са налични три от следните обстоятелства:  1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);  2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката;  3. Предложени са механизми за вътрешен контрол на качеството и мониторинг на работата на екипа от експерти, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.  4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария. | 95 |
| Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации, а именно:   * участникът е представил описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената поръчка. * участникът е предложил организация на експертите в екипа си за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като са предвидени начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния процес.   Участникът е предложил Програма за управление на дейностите, при която са налични четири от следните обстоятелства:  1. За всяка дейност е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);  2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници и др.), необходимия документален инструментариум и задълженията на отговорния/те за изпълнението й лица от екипа, съобразени със спецификата на предмета на поръчката;  3. Предложени са механизми за вътрешен контрол на качеството и мониторинг на работата на екипа от експерти, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството.  4. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка, както и при поетапно изпълнение на предмета на обществената поръчка. Описани са действията, които ще бъдат предприети от Изпълнителя за избягване на аварии по време на строителството, както и действията при възникване на авария. | 100 |

**ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛЯ „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“**

**Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:**

**ЦПmin**

**П2N = –––––––––––– х 100,**

**ЦПN**

където:

**П2N** е оценка на ценовото предложение на участника N;

**ЦПmin** е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на обособената позиция (в лева, без ДДС);

**ЦПN** е предложената от участника N цена за изпълнение на обособената позиция (в лева, без ДДС).

**Максималната стойност на** П2N **е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.**

**При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените количествено стойностни сметки, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образеца на ценовото предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.**

**КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА**

**Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:**

**КОN = П1N х 0,50 + П2N х 0,50**

**Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.**

**Максималната стойност на** КОN **е 100 точки.**

**За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил най-висока комплексна оценка по съответната обособена позиция.**

**При условие че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се прилага чл. 58, ал. 2 от ППЗОП.**

# ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по реда на чл. 179 от ЗОП.
2. Обменът на информация се извършва с електронни средства за комуникация между възложителя и заинтересованите лица/участниците, в писмен вид, на български език. Когато не се използват електронни средства за комуникации, обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща куриерска услуга или комбинация от тях и електронни средства.
3. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т. I. 1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в офертата на участника.
4. При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 3 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
5. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, получили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят възложителя.
6. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.
7. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.
8. При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, която считат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

1. С акта на представянето на офертата се счита, че всеки участник е декларирал, че е съгласен и безусловно приема поставените в документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка условия и указания за участие в обществената поръчка, както и с техническите спецификации и проекта за договор за обществена поръчка.
2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на предварително обявените от възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.
3. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.
4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата и за документацията са за сметка на участника.
5. Срокът на валидност на офертите е 6 месеца, считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.
6. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.
7. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на Възложителя: https://info-m.eu/chuprene/

Същата може безплатно да се изтегли на посочения в обявлението линк.

1. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: **Община Чупрене, с. Чупрене, Област Видин, ул. „Асен Балкански“ №55,** всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявлението.
2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.
3. Документите по т. 8 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката.

Съдържанието на опаковката е подробно описана в раздел ІХ „Съдържание на офертата“.

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

1. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
2. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.
3. При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
4. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в не запечатана опаковка, или в опаковка в нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответно обстоятелството се отбелязва в регистъра. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър по т. 13. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.
5. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока на подаване не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на офертата с входящ номер…“.
6. Документите съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация. В случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, в офертата следва да се представи **нотариално заверено** изрично пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в процедурата.
   1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и **изрично** изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.
   2. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в офертата трябва да бъдат подписани от представляващия, посочен в документите по Раздел ІХ, т.4. от документацията за участие.
7. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите, посочени в Раздел ІХ, от документацията, се представят в превод на български език.
8. Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие „Вярно с оригинала“.
9. Когато за документ е определено, че може да се представя чрез „заверено от участника копие“, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала“ и има собствено ръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).
10. Документите в офертата трябва да бъдат подредени съобразно посоченото в Раздел ІХ от настоящата документация.
11. Представените образци в документацията за участие са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.
12. Съгласно чл. 180, ал. 1 от ЗОП всяко заинтересовано лице или участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената поръчка до 5 (пет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.
13. Възложителят предоставя разясненията под формата на електронен документ, публикуван в профила на купувача, в 3-дневен срок от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

# СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

**Офертата включва следните документи:**

**„Заявление за участие“, съдържащо:**

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (по образец). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението;
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
4. В случай, че участникът е обединение - договор или друг еквивалентен документ (в оригинал или в нотариално заверен препис), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните изисквания:

* да е определено лице, което да представлява обединението пред възложителя за целите на обществената поръчка;
* да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за изпълнението на обществената поръчка;
* да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на обединението;
* да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
* да е определено наименование на обединението.

1. Документи за поетите от третите лица и подизпълнителите задължения (когато е приложимо при условията на т. 4 от Раздел ІV от тази документация).

***Важно:***

***Съгласно Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки изх. № МУ-4/02.03.2018 г. и на основание чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се предоставя задължително в електронен вид, независимо кога е стартирала процедурата за възлагане на обществената поръчка.***

***Съгласно т. 1.1. от описаното по-горе методическо указание, възложителят е изготвил образец на ЕЕДОП във формати .xml и .pdf (Образци към настоящата документация). Съгласно т. 1.2. от описаното по-горе методическо указание Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП във формат MS Word, който е подходящ за обработка и нанасяне на необходимите данни.***

***Възможни начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид:***

***2.1. Подготовка на ЕЕДОП чрез системата за електронен ЕЕДОП:***

***Електронен ЕЕДОП (еЕЕДОП) се подготвя чрез използване на осигурената от Европейската Комисия безплатна услуга – информационна система за eЕЕДОП. Системата дава възможност за попълване на образец онлайн, след което същият може да бъде изтеглен, подписан електронно и приложен към офертата. Системата дава възможност и за повторно използване на вече генериран еЕЕДОП. Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd***

***2.2. Подготовка на ЕЕДОП чрез използване на образеца във формат \*.doc:***

***Към настоящата документация се предоставя образец на ЕЕДОП във формат \*.doc, който може да бъде попълнен и подписан с електронен подпис.***

***Данните, които се попълват в ЕЕДОП зависят от формата на участие и обстоятелствата, свързани с конкретния подател на документа.***

***След попълване на образеца, същият се подписва електронно от всички задължени лица и се предоставя към документите за участие в процедурата.***

***2.3. Представяне на ЕЕДОП в електронен вид:***

***Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.***

***Друга възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.***

***В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат.***

***Във връзка с горепосоченото участниците следва да представят ЕЕДОП в електронен вид, който да е цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.***

* ***„Документите относно личното състояние и критериите за подбор“ (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставят в общия плик (опаковка) на офертата.***

**„Техническо предложение“, съдържащо:**

1. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал),в случаите когато офертата не е подписана от управляващия участника съгласно актуалната му регистрация или от представляващия обединението-участник, съгласно документа за създаването му;
2. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), съгласно изискванията на настоящата документация;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
4. Декларация за срок на валидност на офертата;
5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
6. Декларация по чл.102 от ЗОП, когато е приложимо (по образец);

**Забележка:** Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

* ***“Техническото предложение” (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в общия плик (опаковка) на офертата.***

***\* Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент или някоя част не е разработена конкретно за настоящата обществена поръчка, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.***

***\*\*Ако направеното от участника предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата документация или не съдържа някои от задължителните части, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.***

Заявлението за участие и техническото предложение се представят и сканирани, на отделни електронни носители. Носителите следва да съдържат по един файл, в който документите са сканирани в същата поредност, в която са представени и на хартиен носител. Файловете се създават във формат PDF или еквивалентен

**Ценово предложение (по образец).**

* ***Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик (опаковка) на офертата.***

Към ценовото предложение се прилага попълнено КСС – по образец от настоящата документация – оригинал, подписано и подпечатано от представляващия участника. Попълненото КСС се прилага и на електронен носител в редактируем формат, позволяващо извършване на проверка на направените изчисления.

* Заб: Цените в КСС се посочват до втория знак след десетичната запетая.

***\* Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената.***

***\*\* Ако в представеното от участника Ценово предложение не е попълнен който и да е елемент или е надвишена прогнозната стойност, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.***

Документите посочени по-горе се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите.

Опаковката включва посочените документи, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържат ценовото предложение.

# РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Процедурата по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите се извършва по реда на раздел VIII от ППЗОП.

След изтичане на срока за получаване на офертите Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.

Получените оферти се предават от Възложителя на председателя на Комисията, за което се съставя протокол.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.

Отварянето на офертите се извършва на датата, часа и мястото, посочени в обявлението за обществена поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Възложителят ще проведе процедурата за обществена поръчка като първо ще осъществи предварителен подбор, след което ще разглежда офертите на участниците, съответно няма да прилага хипотезата на чл. 104, ал. 2 ЗОП.

Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание.

Най-малко трима от членовете на комисията подписват предложението за изпълнението на поръчката и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".

С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в Раздел ІХ. „Съдържание на офертата“ от настоящата документация, и съставя протокол. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

В срок от 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. След изтичането на пет дневния срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.

Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията уведомява участниците и обявява в рубриката „Профил на купувача“ на сайта на възложителя: датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на предлагани ценови параметри. При отварянето на подадените оферти, както и на плика с предлагани ценови параметри може да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, като и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

Ценова оферта, надвишаваща пределната прогнозна стойност не се допуска до оценка. Участник с такова ценово предложение се отстранява от участие в процедурата.

Когато офертата на участник съдържа предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителя изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Обосновката може да се отнася до:

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или строителния метод;
2. избраните технически решения и наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
4. спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
5. възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно горните обстоятелства, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към ЗОП

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на [чл. 107 от ДФЕС](http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=19273471).

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в реда, предвиден в чл.58, ал.2 ППЗОП.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с реда предвиден в чл.58, ал.2 ППЗОП

# ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДОГОВОР ЗА ПОИЗПЪЛНЕНИЕ

**А. Определяне на изпълнител. Обявяване на решението на възложителя**

1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по посочения в Раздел VI критерий, като в срок от 10 (десет) дни след приключване на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.
2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
3. Възложителят изпраща на участниците решението по т.1 в 3-дневен срок от издаването му.

**Б. Прекратяване на процедурата**

1. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

* 1. не е подадена нито една оферта за участие
  2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи;
  3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;
  4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
  5. поради неизпълнение на някое от условията по чл.112, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка;
  6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
  7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
  8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

1. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
   1. е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект;
   2. има само едно подходящо заявление за участие или една подходяща оферта;
   3. има само един конкурсен проект, който отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
   4. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не изпълни някое от условията по чл.112, ал.1 ЗОП, или

в) не докаже, че не са на лице основания за отстраняване от процедурата.

1. Възложителят изпраща копие от решението по т.1 и т.2 до участниците в процедурата в 3-дневен срок от издаването му, както и го публикува в профила на купувача си.
2. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава двадесет и седма от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за възлагане на обществена поръчка.

Обжалването се извършва при условията и по реда на чл.196 и сл. от ЗОП.

**В. Сключване на договор**

1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка (съгласно приложения образец) с участника в процедурата, определен за изпълнител.
2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но н преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.
4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.
5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:
   1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП;
   2. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
   3. извърши съответната регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5.
7. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:
   1. откаже да сключи договор;
   2. не изпълни някое от изискванията на т. 5;
   3. не докаже, че не са на лице основания за отстраняване от процедурата.
8. Изменение на договора се допуска по изключение само в случаите по чл.116 от ЗОП.

**Г.** **Договор за подизпълнение**

1. Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, което не освобождава изпълнителят от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.
2. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнително споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.
3. В договора за подизпълнение следва да е включена клауза, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, който са включени в предмета на договора за подизпълнение, както и информация за координаторите по изпълнението на договора с посочени: телефон за връзка, факс и ел. адрес.
4. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по-горе.
5. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
   1. за новия подизпълнител не са на лицеоснованията за отстраняване в процедура;
   2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, който ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

# ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 1 % (едно на сто) от стойността на договора.
2. Условията за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са определени в проекта на договора.
3. Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
4. Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
6. Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
   1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
   2. парична сума (платежно нареждане в копие)
   3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
7. Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по сметката на **Община Чупрене**

БАНКА

IBAN:

BIC: ,

, като банковите такси по превода са за сметка на наредителя.

1. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка или, че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задълженията на изпълнителя.
2. В случай, че гаранцията за изпълнение се представи като банкова гаранция или застраховка, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 (тридесет) дни срока на изпълнение на договора.
3. При представяне на гаранцията с платежно нареждане, банкова гаранция или застраховка, в тях изрично се посочва предметът на договора, за изпълнението на който се представя гаранцията.
4. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Последният следва да предвиди и заплати такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

# ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. При различие между информацията, посочена в обявлението и в документацията за участие в процедурата, за вярна се смята информацията, публикувана в обявлението.

* 1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

а) когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

б) когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

* 1. Сроковете в документацията са в календарни дни.
  2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.
  3. По въпроси, свързани с провеждане на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.
  4. Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в Република България и относими към дейностите, предмет на поръчката, както следва:

* 1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

* Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;
* Интернет адрес: <http://www.nap.bg/>
  1. Относно задълженията, свързани с акцизи и мита:

Агенция „Митници”:

* Информационен телефон на АМ - +359298594980;
* Интернет адрес: http: www.customs.bg;
  1. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

* Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17ч.;
* София 1000, ул.“У.Гладстон“ № 67, Телефон: 02/940 6331;
* Интернет адрес: <http://www.moew.government.bg/>.
  1. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

* София 1051, ул.“Триадица“№2, Телефон: 02/811 9443;
* Интернет адрес: <http://www.mlsp.government.bg>.

# РАЗДЕЛ ХІV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. „*Конфликт на интереси“* по смисъла на §2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки: е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. [↑](#footnote-ref-1)