
ОБЩИНА ПЕТРИЧ





Одобрявам:_______________ 



 




Димитър Бръчков







Кмет на Община Петрич
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)” 
Петрич, 2018 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

	Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

	Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

	Раздел III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

	Раздел IV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

	Раздел V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

	Раздел VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

	Раздел VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗЯСНЕНИЯ

	Раздел VIII. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

	Раздел ІХ. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

	Раздел Х. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

	Раздел ХІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

	Раздел ХІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

	Раздел ХІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

	Раздел ХІV. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР


Раздел І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Възложител на настоящата обществена поръчка на основание чл.5, ал.1, т.9 от Закона за обществените поръчки е Кметът на Община Петрич – Димитър Бръчков.
ПРОЦЕДУРА:

Вид на процедурата: Публично състезание
Правно основание: чл.18, ал.1, т.12, във връзка с чл.20, ал.2 от Закона за обществените поръчки.
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата поръчка е „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)”.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

Място за изпълнение на поръчката е територията на община Петрич.

ФИНАНСИРАНЕ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ финансира дейностите със средства, представляващи безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и собствени средста на Община Петрич.  
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН
  
Максималният финансов ресурс за изпълнение на строителството, предмет на настоящата процедура е 956 305.24 лв (деветстотин петдесет и шест хиляди триста и пет лева и двадесет и четири стотинки) без включен ДДС.
Участник, чието ценово предложение надхвърля финансовия ресурс ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  
Срокът за изпълнение на поръчката е не по – кратък от 150 /сто и петдесет/ календарни дни и не по-дълъг от  180 /сто и осемдесет/ календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Образец № 2 съгласно Наредба № 3 от от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ

 
 Официалният език на документацията, офертите на участниците и езикът на комуникация е българският.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
Срокът на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни след крайния срок за подаване на оферти.

РАЗДЕЛ ІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за обществената поръчка.

3. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично пълномощно.

4. Участниците – обединения следва да определят партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

5. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация: 

а/ правата и задълженията на участниците в обединението; 

б/ разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

в / дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
 
Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице.

 
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

 
Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертите.
6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.

7. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

9. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

РАЗДЕЛ ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

А. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

10. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

10.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

10.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 10.1. в друга държава членка или трета страна;

10.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила. Изискването не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 3 ЗОП.

10.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

10.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

10.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

10.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
11. Основанията по т. 10.1., 10.2 и 10.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

12. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 от ЗОП. 

13. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 от ЗОП.
14. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника (представят се преди подписване на Договора), са:
· - свидетелство за съдимост;

· - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Възложителя и на участника;

· - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

15. Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от участие:

а/ участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

б/ участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

· предварително обявените условия на поръчката;

· правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;

в/ участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;

г/ участници, които са свързани лица.
д/ участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
 Забележка: буква д/  не се прилага, когато:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се прилага споразумението;

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - за дейностите, за които се прилага решението;

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС се декларира от участниците в Част III: Основания за изключване, Раздел Г. 

  е/ На основание чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, „лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност."

· Уточнение: Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че: 

· 1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

· 2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

· 3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

· Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

· В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Б. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

	Минимално изискване
	Документ, с който се доказва

	1. Минимални изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:

	Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - IІ категория, IVгрупа строежи, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. 
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочения критерий за подбор се прилага за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.
	Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1).

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. 




2. Минимални изисквания към икономическото и финансовото състояние:

	Минимално изискване
	Документ, с който се доказва

	1. Минимални изисквания към икономическото и финансово състояние:

	Участникът трябва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществената поръчка валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж – IІ категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. 

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочения критерий за подбор се прилага за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.
	Участникът попълва  поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на  застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


2. Минимални изисквания към техническите и професионални способности

	Минимално изискване
	Документ, с който се доказва

	1. Участниците да са изпълнили минимум едно строителство и/или проектиране и строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата
.
 За строителство „сходно“ с предмета и обема на поръчката следва да се разбира: „Строителство на депо за отпадъци, с площ на клетката/депото не по-малка от 17900м2, в т.ч. изграждане на клетка и съпътстваща инфраструктура, или еквивалентно.”

	1.Участникът попълва поле 1а) от раздел  В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания



	2. Участникът следва да разполага със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване /собствени или наети/, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката:  
· Булдозер – мин. 2 бр.
· Багер с обратна лопата  – 
мин. 1 бр.

· Автосамосвал – мин.2бр,

· Бордови(товарен) автомобил –мин. 2бр. 

· Бетонпомпа - мин. 1 бр. 

· Бетоновоз – мин. 1 бр.

· Грейдер за профилиране – 1бр.;

· Хидравличен къртач – 1бр.;

· Валяк – гладък или шиповиден – 2бр.; 

· Ел.агрегат – 1бр.; 

· Заваръчен агрегат – 1 бр.;

· Автокран – 1 бр.

· Трамбовка – 2 бр.


	2.Участникът попълва поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.


	3.Участникът трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти: 
· ISO 9001:2008 Система за управление на качеството с обхват в областта на строителство, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични, инфраструктурни проекти, сгради и комплекси или еквивалентен, или еквивалентен документ или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството
· ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда в областта на строителство, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични, инфраструктурни проекти, сгради и комплекси или еквивалентен, или еквивалентен документ или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда
В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство. 

	3.Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за управление на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.

	4.Участникът следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:
4.1.Ръководител на Строежа-Образование: висше образование по специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна. Специфичен опит: участие в екип на подобна ръководна позиция в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или разширяване на депо за отпадъци. 
4.2.Технически ръководител- Професионална област (квалификация):  строителен инженер или строителен техник. Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или разширяване на депа за отпадъци.
4.3.Експерт - Контрол по качество - 1 (един) брой - Професионална област (квалификация): Висше/средно образование с професионална квалификация „строителен инженер” /”строителен техник” или еквивалентна. Да притежава валидно Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.  Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция (контрол на качеството и приемане на строителните работи) в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или разширяване на депа за отпадъци.
4.4.Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 (един) брой - Професионална област (квалификация): строителен инженер или професионална квалификация строителен техник или еквивалентни, със завършен курс за КБЗ или еквивалент. Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция в минимум 1 (един) изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или разширяване на депа за отпадъци

	4.При подаване на оферта, съответствието се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. 

Съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:

Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.



 
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
 
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.
 
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

 
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

 
Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.
РАЗДЕЛ ІV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
16. Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид и на български език. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участници се извършва с електронни средства за комуникация. Когато не се използват електронни средства за комуникация обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга подходяща курирерска услуга или комбинация от тях и електронни средства. 

УТОЧНЕНИЕ: Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на информацията.

17. Възложителят изпраща решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 ЗОП в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията. Решенията се изпращат:

17.1 на адрес, посочен от участника:

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
17.2 по факс;
17.3 Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението

17.4 Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 17.1 и 17.2, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

17.5  При промяна в посочения адрес и факс участниците са длъжни в срок до 24 (двадесет и четири) часа надлежно да уведомят възложителя.

18 При подаване на офертата си участниците могат да посочат информация, която се счита за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
19 Възложителят може да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, направено в срок до три дни от публикуване на обявлението за обществена поръчка, по реда на чл. 179 ЗОП.
РАЗДЕЛ V. ПЛАЩАНИЯ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на възложените работи по банков път, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. Начин на плащане:
- авансово плащане  - не се предвижда. 

- Междинни плащания  по настоящия договор се извършват след доказване на реално изпълнени и актувани без забележки СМР до достигане на 80% от договорената стойност. Междинно плащане се осъществява в срок от 30 (тридесет) дни след представяне на акт обр.19 за извършени работи, протокол за обема извършена работа, съответстваща на разходите, подписан от инвеститорския контрол и одобрен от директора на РИОСВ-Благоевград и фактура в оригинал.
- Окончателното плащане в размер на 20 % (двадесетдесет процента) от общата стойност на СМР, предмет на договора, ще се извърши до 30 календарни дни след подписване и представяне на Констативен акт – обр. № 15 за установяване годността за приемане на строежа, подписан от страните, и оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите договора. 
От окончателното плащане се приспадат всички суми за неизвършени СМР и начислени неустойки, в случай че има такива.

РАЗДЕЛ VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
 
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС. 

20  Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;


б) банкова гаранция.  В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;
21 Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

22 Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
23 Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

24 Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. 

25 Когато гаранцията се представя под формата на парична сума същата се превежда по следната сметка:

Община  Петрич  

“ОБЩИНСКА БАНКА» АД,  

банкова сметка BG74SOMB91303329728501, 

банков код BIC – SOMBBGSF

26 Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 
РАЗДЕЛ VІІ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАЗЯСНЕНИЯ
27 Достъп до документацията за обществена поръчка: Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз на интернет страницата на „Профила на купувача“ на Възложителя: http://petrich.bg/wps/portal/petrich/home/customer-profile 
28 Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

29 Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването.
РАЗДЕЛ VІІІ. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в обявлението и в документацията за обществената поръчка. Неспазването на това изискване води до отстраняване на участника от участие в процедурата.

2. Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти на офертата.

3. Офертата се подава на български език в един оригинал. 

4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на участника.

5. Офертата се подписва от лицето/лицата, с права да представлява/т участника, или надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за упълномощаване – в оригинал. 

6. Офертите се подават на следния адрес: ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ул.”Цар Борис III” № 24, гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград до датата и часа, посочени в обявлението. За час на получаване се приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер.

7. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

8. Офертата се подава  от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

9. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

10. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес; Съдържанието на опаковката включва заявление за участие и оферта. 
Заявлението за участие съдържа:

10.1.  Опис на представените документи;

10.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 1) за участника, подписан от всички лица по чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всички трети лица, чиито капацитет ще бъдат ангажиран в изпълнението на поръчката. 

Указание за подготовка на ЕЕДОП:

 А) Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки – в електронен вид

Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 01.04.2018г. 

Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката/ е предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD.

ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните два варианта:

Първи вариант:

Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.

При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:

Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя на устройство на заинтересованото лице.

Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd , да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП.

Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат XML.

Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.

Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да подпишат ЕЕДОП.

Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.

Втори вариант:

Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от Възложителя в WORD формат.

В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.

Б) При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

В) Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т.Б). 

Г) В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.

Д) Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно ЕЕДОП. 

В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Е) В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Ж) Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Важно! Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
10.3.  Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

10.4.  При участник – обединение - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП;
10.5. Декларация по чл.69, ал.1 и ал.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество- Образец №7
10.6. Офертата включва:

10.6.1. Техническо предложение, съдържащо:

а)
документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б)
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, попълнено съобразно Образец № 2. 
Предложението се представя на хартиен и на електронен носител в MS Word формат.  Електронният носител следва да е надписан или да е обозначен с името на участника. 

Предложението се представя при съблюдаване на изискванията на: Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, в оригинал. Ако е приложимо, се прилага декларация (свободен текст) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.
Участник, към чието предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в процедурата.
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, (Образец № 4);

г) декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 5);
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната (Образец № 6).
 
При обединение, което не е юридическо лице декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. 

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).

10.6.2. Ценово предложение, попълнено съобразно (Образец № 3), приложено в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри“, като пликът е надписан с името на участника. Към Ценовото предложение се представя  КСС, съобразно Образец 3.1 и Анализи за образуване на единичните цени на видовете СМР по КСС.
 
От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от определената по-горе в документацията.
Ценовото предложение се подготвя от участника по (Образец № 3) и се представя на хартиен и на електронен носител. Електронният носител също трябва да е надписан с името на участника. Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС и с включен ДДС. 

При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

Забележка: Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Участници, които не са представили анализи за образуване на единичните цени ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
                                                         РАЗДЕЛ  ІX ДРУГИ УКАЗАНИЯ

 
1.Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП, ППЗОП, обявлението и документацията за обществената поръчка. 

 
2.При противоречие в записите на отделните документи валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

а/ Решението за откриване на процедурата;

б/ Обявление за обществена поръчка;

в/ Технически спецификации;

г/ Указания за подготовката на оферта;

д/ Проект на договор за изпълнение на поръчката;

е/ Условия за участие в процедурата;

ж/ Образци на документи.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
РАЗДЕЛ Х. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Обща информация

 
1.1. Възложител: КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
 
1.2. Основание за възлагане на обществената поръчка
 
Обществената поръчка „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)” се възлага с осигурената безвъзмездна помощ със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

 
В резултат на проведената процедура ще бъде избран изпълнител на СМР за реализиране на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)”. Основната цел на проекта е изпълнение на първи етап - доизграждане на Клетка № 4 от Регионално депо за неопасни и иинертни отпадъци  с цел осигуряване площадка за екологосъобръзно депониране на битови и неопасни отпадъци на територията на община Петрич.

 
1.3. Обща характеристика на обекта


Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич е разположено в имот с идентификатор  56126.44.104 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Петрич, разположено в местността “Тумбите”, землище на гр.Петрич. Площадката е разположена извън регулацията на гр.Петрич, източно от населеното място на около 6 км. и на около 700 м.южно от ІІІ-то класен път Петрич – КПП Кулата. Площта на цялото депо е 106 дка.

 
Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на общината – битови, производствени неопасни и инертни отпадъци. Регионалното депо включва:

- клетка 1 – за инертни отпадъци;

- клетка 2 – за неопасни отпадъци

- клетка 3 – за неопасни отпадъци;

- клетка 4 – за неопасни отпадъци;

- клетка 5 – за неопасни отпадъци;


Иградени и въведени в експлоатация са клетки №№ 1, 2 и 3, помпени станции за ИВ, стопански двор, гараж, административно-битова сграда, КПП, ограда, дезинфекционен трап, ограда, външно ел.захранване и вътрешни ел.инсталации, външен водопровод и площадкови ВиК, вертикалната планировка на клетки №№4 и 5. 

 
Съществуващата инженерна обезпеченост на площадката е следната:

- Водоснабдяване – на територията на действащото депо Регионално депо за неопасни и инертни материали има изградена водоснабдителна система, използвана за целите за обслужване на депото;

- Канализация –  на територията на действащото Регионално депо за неопасни и инертни материали има изградена канализация (локална), използвана за обслужване на депото;

- Електрозахранване – има изградено електрозахранване на нуждите на действащото депо; 

- Транспортен достъп – Достъпът до депото се осъществява от съществуващ път общинска собственост, Транспортният достъп се осъществява от северозападния ъгъл на имота, през съществуващ портал на сметището за депониране на твърди битови отпадъци.  


2.Строително-монтажни дейности

 
Предмет на настоящата поръчка е извършване на строително монтажни работи по Клетка № 4 и прилежаща към нея обслужваща инфраструктура, представляваща  част обект Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич, с площ 15160м2.


2.1.Вертикална планировка 


Предвижда се почистване от дървесна и храстова растителност, и подравняване на дъното и откосите на клетка 4, както и короната на преградна дига 4. Направа на изкопи и насипи за постигане на проектните коти на дъното и скатовете на клетка 4 и дига 4.


Почистване и подравняване на експлоатационен път.

2.2.Геоложка бариера


Направа на насип от земни почви – глини к=1*10-9 m/d до постигане на проектни нива по короната на дига 4 , по дъното и скатовете на клетка 4.

2.3.Оросителна система

 
Инфилтриралите води генерирани в процеса на експлоатация на депото се събират и рециркулират с цел намаляване на обема им чрез изпарение.


Оросителната система се състои от следните основни елементи: помпена станция с резервоар за инфилтрирали води и напорен тръбопровод за инфилтрирали води (ИВ).


Уловеният инфилтрат от дренажната система на клетки 2, 3 и 4 посредством плътна HDPE тръба Ø315 постъпва в черпателната камера на помпената станция за ИВ и прелива през резервоара за ИВ. При достигане на аварийни нива за резервоара – 1м.под преливната височина, помпите ще сработват автоматично и през напорния тръбопровод ще изпомпват инфилтрата в действащата клетка до достигане на минимални работни вина в черпателната камера.


2.3.1.Помпена станция с резервоар за ИВ 

Помпената станция и резервоара са изградени. Настоящият проект предвижда извършване на следните строително-монтажни работи:

· Изпразване на резервоара – изпомпване на дъждовни води;

· Почистване на черпателната камера и резервоара за утайки;

· Подмяна на фолиото в черпателната камера с обща площ 60м2;

· Доставка на 2бр.помпи, монтаж и въвеждане в експлоатация на  1бр.помпа  и една на склад;

Характеристики на помпите:

· Потопяеми помпи тип BS за нестационарен монтаж под вода

· Дебит – 2л/сек

· Напор – 60 м.в.ст.

Окомплектоване на помпите:

- с пълен комплект монтажни елементи (фланци) – галванизирани срещу корозия и гъвкав шланг от помпата до изход шахта;

- с регулатор за ниво;

- с общо ел.табло за управление и контрол на 2бр.помпи и за регулиране на нивото, съоръжено със сигнализации на всички защити, включително тази срещу проникване на вода в статора. Регулирането на нивото да се предвиди така, че при невъзможност на една помпа да поддържа зададеното ниво, автоматимно да се включи в паралелна работа и резервната помпа. Да се предвиди автоматично  превключване от едната на другата помпа на всеки 24 часа.

- ел.кабели, които да са с влаго-, износо- и корозионно устойчиво изпълнение;

- с корозионно и абразивноустойчиви работни колела, притежаващи свойството да се самоочистват;


2.3. Транспортно-комуникационна връзка


За осигуряване на достъп до зоната за депониране в първоначалния момент на експлоатация на клетка 4 се предвижда изграждане на рампа  и маневрена площадка. По своята същност това представлява насип от заклинен трошен камък.


Екстпоатационният път е ограждащата дига на клетки за неопасни отпадъци №4 и №5. Проектът предвижда следните основни елементи:

- бетонова пътна настилка (В25) с габарит 6м. в участъка от км.0+000 до км 0+185 (от километража на експлоатационния път);

- стабилизиран банкет с ширина 1,5м.;

-манерена площадка с площ 800м2 и бетонова настилка (В25);

-по цялата дължина на пътя  се предвижда от страната на ската да се изгради отводнителна канавка с променливо напречно сечение за улавяне и провеждане на повърхностния отток генериран на територията на обекта;


2.5.Клетка 4 


След изграждане на геоложката основа се предвижда в зоната на клетка 4 да се изградят следните елементи:


2.5.1.Закотвяща канавка

 
Закотвящата канавка представлява изкоп в полускални почви с напречно сечение 0,5/1,00м. и дължина 780м. Закотвящата канавка се превдижда да бъде изградена по ръба на клетка 4, по короната на преградните диги ограждащи клетка 4 и по бермите в клетка 4.


2.5.2.Долен изолационен екран


Долният изолационен екран включва:

- изолационна геомембрана – HDPE фолио с дебелина 2мм, гладка;

- защитен слой – Геотекстил 500 г/м2, UV устойчив;


ЗАБЕЛЕЖКА: Работният проект предвижда полагане на бентонитова хидроизолация и геоклетъчна система. Предвид това, че на Регионално депо Петрич има доставена глина, бентонитова хидроизолация няма да бъде полагана  и ще бъде заменена с 50см.глинен екран. Геоклетъчната система с дебелина 20см.се заменя с дренажен слой 50 см. от промит речен чакъл фракция 16-32мм.
 
2.5.3.Дренажна система


За улавяне и отвеждане на инфилтриралите води от тялото на депото се предвижда изграждане на дренажна система състояще се от:

· Връзка с колектор за инфилтрирали води от плътни HDPE тръби Ø315 изграден до помпена станция за ИВ;

· Събирателна ревизионна шахта Ø1500 от HDPE;

· Ревизионни шахти Ø1000 от HDPE с височина Н=2м;

· Дренажни жили от перфорирани HDPE тръби Ø315, РЕ100, SDR11, положени върху долния изолационен екран и засипани с дренажен материал

3.Изисквания качество на материалите и полагане


3.1.Геоложка бариера


Влаганите материали трябва да осигуряват състав, физични характеристики  и състояние на отделните слоеве както следва:

· Коефициент на филтрация Кф= 1,10-9m/d;

· Стабилна зърненометрична крива, определена по БДС 2792, която да остава в границите на проектния диапазон;

· Съдържание на глинести частици с размер на зърната < 0,002мм – не по-малко от 20 тегловни %;

· Съдържание на органични примеси по БДС 11302 – не повече от 5 тегловни %, и на водоразтворими соли – не повече от 2%;

· Съдържание на плаващи чакълени зърна с диаметър от 2 до 10мм – не повече от 10 тегловни %;

· Водно съдържание определено по БДС 3214, БДС 17146 или друг еквивалентен метод – равно на оптималното, с допустимото отклонение  - не повече от ±2%;

· Плътност rn= Dpr x rd,s, където rd,s е стандартната плътност, определена лабораторно по БДС 3214, БДС 17146 или друг еквивалентен метод; Dpr е коефициентът на уплътняване съгласно предвижданията на проекта, но не по-малък от 0,95;


При полагане на геоложката бариера се извършва текущо наблюдение и контрол на технологията на полагане, коефициент на уплътняване и качествено показатели на влаганите материали.


Върху откоси, по-стръмни от 1:2,5, полагането на минералния запечатващ пласт се извършва на хоризонтални слоеве с минимална дебелина на пласта, измерена под прав ъгъл към плоскостта на откоса, осигуряваща защита на почвата, подземните и повърхностни води, най-малко еквивалентна на защитата, осигурена от пласта по дъното на депото.


3.2.Експлоатационен път


В участъка на експлоатационния път се предвижда да се изкопае леглота на бъдещата бетонова настилка с дълбочина 0,5м. и ширина 6м. Изграждане се насип от трошен камък с дебелина 0,45м. уплътнен на пластове до достигане на 98% максимална плътност на материала.

Отводнителната канавка, предвидена за изграждане от лявата страна на пътя (спрямо нарастващия километраж) е с напречно сечение 60/40/40. Канавката се изпълнява като изкоп на земни почви в геоложката основа и полагане на облицовка от бетонови плочи.


В участъците на пресичане на отводнителната канавка и транспортно-комуникационните връзки, както за отвеждане на дъждовните води от най-ниската част от експлоатационния път и заустването им в дерето след обекта се предвижда изграждане на колектор за повърхностни води. Същият се изпълнява като тръбопровод от ПП тръби променлив диаметър и ревизионни шахти от готови ПП елементи. Предвид дълбочината на преминаване и геоложката основа предвидения изкоп е в склани почви. Тръбите се полагат върху пясъчно легло от 0,1м.и се засипват със земни почви, като се уплътняват на пластове до достигане на 95% от максималната плътност на материала. Шахтите се изпълняват до нивата на околния терен в обхвата на бетоновата настилка и 0,2м.над околния терен в случаите извън бетоновата настилка.

Заустването на клонове 3 и 4 се осъществява чрез изграждане на бетонов опорен блок, с размери Ш/В/Д=50/200/300 за тръба DN600, като част от цокъла на оградата  в участъка на помпена станция за ИВ. След оградата се предвижда заскаляване на околния терен с площ F=100кв.м.от едроломен камък върху бетоново легло В20.


3.3.Клетка 4 – долен изолационен екран

Изолационна геомембрана трябва да е произведена от първичен синтетичен материал (полиетилен висока плътност, сертифициран за изграждане на изолационни геомембрани), с гладка повърхност и да удовлетворява следните общи изисквания:

· дебелина (= 2,0 мм; допустимо отклонение ± 5%;

· ширина на ивиците (ролките) - минимум 5,0 м;

· якост на опън при скъсване - і 25 МРа и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците); допустимо отклонение ± 10%;

· якост на опън при границата на провлачане - і 15 МРа и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците); допустимо отклонение ± 10%;

· деформация (удължение) при скъсване - і 700% и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците); допустимо отклонение ± 10%;

· деформация (удължение) при провлачане - і 10% и в двете посоки (надлъжно и напречно на ивиците); допустимо отклонение ± 10%;

· съпротивление на пробождане - і 300, 400 или 500 N за геомембрани с дебелина съответно 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм; допустимо отклонение ± 10%;

· съдържание на сажди - 2 - 3; допустимо отклонение ± 10%;

· индекс на топене - Ј 1,0 г/10 мин при тегло на пробата 2,16 кг или Ј 3,0 г/10 мин при тегло на пробата 5,0 кг; допустимо отклонение ± 10%;

· време до започване на окисление - і 100 мин при температура 200°C в среда с чист кислород при налягане 1 атм.; допустимо отклонение ± 10%;

· устойчивост срещу напукване - і 300 часа; допустимо отклонение ± 10%;

Геотекстил  -  нетъкан иглонабит геоткстил за защита - доставя се от Производителя със сертификат за качество и годност за екологични нужди. Основните физико-механични и филтрационни характеристики са обобщени в следните показатели:


[image: image1.emf]МЕХАНИЧНИ м.ед

Якост на опън (напречнa/надлъжнa) kN/m

40/80

Удължение при скъсване 

(напречно/надлъжно)

% 

75/75

Якост на статично пробиване  N

8000

Съпротивление на динамично 

пробиване 

mm

4

ХИДРАВЛИЧНИ

Размер на порите Q90 μm 

50

Водопропускливост VIH50

m/s*10

-4

30

Водопреминаване перпендикулярно на равнината, без натоварване

l/m

2

/s

30

УСТОЙЧИВОСТ

Устойчивост на атм. влияния - %  отн. якост

90

Устойчивост към течности - 

киселинни 

%  отн. якост

90

Устойчивост към течности - основи  %  отн. якост

90

Устойчивост към окисление  %  отн. якост

90

Устойчивост при покриване с почва %  отн. якост

90

 ФИЗИЧНИ

Тегло за единица площ

gr/m

2

700

Дебелина при 2 kPa  mm

5

Ширина на ролката  m

5.4

Дължина на ролката. m

40



3.4.Дренажна система

Дренажен слой - полага се върху изолационния пакет по билото и откосите на депото с цел приемане на дъждовните води от повърхността. Изгражда се от слой речна баластра с фракция и качества отговарящи на изискванията за едър добавъчен материал за обикновен бетон от естествен чакъл /БДС 169-81/:

· включва фракция - 16(32(40)mm
· като дренажен материал допуска: по-дребни или по-едри зърна от съответния долен или горен размер на всяка една от фракциите в границите - 0(10%

· дробимост по маса - (16%

· съдържание на сяра - (1.0% /с оглед химическите отложения в дренажните тръби/

· съдържание на бучки глина и други примеси - (0.5%

· съдържание на вредни органични примеси - (0.5%

· коефициент на филтрация – Кф ( 1.10-3 m/sec
Абсолютно се забранява полагането на материали при отрицателни температури, снеговалежи и опасност от замръзване.

При необходимост от продължително прекратяване изграждането на насипите или преди настъпване на зимата, трябва да се вземат мерки, с оглед запазване плътността, влажността и монолитността на уплътнения насип. Поради това последните пласт трябва да се валират с двойно повече ходове.  

Продължаване изграждането на запечатващия екран и диги след презимуването се разрешава само от главния проектант.

Влажност при уплътнителните работи 

Влажността на материалите преди уплътняването може да се отличава от оптималното водно съдържание за същия материал до 10% от стойността му.

Плътност при насипните работи

Постигнатата плътност на уплътнените глини измерени посредством обемната плътност на скелета не може да бъде по-ниска от 5% от стойността на стандартната такава за същия материал.


За реализацията на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – допълнение и изменение (Площадка за санитарно депониране на твърди битови отпадъци за община Петрич)”  ще бъдат изпълнени следните видове строително-монтажни работи, отразени в количествената сметка:
	№ по ред
	Наименование на  дейността /  разхода 
	Мерна  единица
	Количество

	1.
	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА КЛЕТКА 4
	 
	 

	1.1
	Почистване на клетка 4 от дървета и храсти
	м2
	15160

	1.2
	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ
	м3
	2167

	1.3
	ПРЕВОЗ НА З.П.  НА 500М  НА ДЕПО СЕВЕРНО ОТ СТОПАНСКИЯ ДВОР
	м3
	2167

	 
	 
	 
	 

	2
	ИЗОЛАЦИЯ ПО ДЪНОТО НА КЛЕТКА 4
	 
	 

	2.1.
	ПОДРАВНЯВАНЕ /ПЛАНИРОВКА/  НА ДЪНОТО НА ДЕПОТО И ОТКОСИТЕ НА КЛЕТКАТА
	дка
	20,40

	2.2.
	ИЗКОП НА З.П. /ГЛИНА/ ОТ ДЕПО НА ТРАНСПОРТ
	м3
	0,00

	2.3.
	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 17,6 КМ  ЗА НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯТА
	м3
	0,00

	2.4.
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА З.П. ГЛИНА НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 100М ПРИ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ
	м3
	7580,00

	2.5.
	ГЛИНЕНО ЯДРО ЗА ЯЗОВИРНИ СТЕНИ,ДИГИ, УПЛЪТНЯВАНИ С ВАЛЯЦИ ГЛАДКИ, ШИПОВОДНИ, ПНЕВМАТИЧНИ
	м3
	7580,00

	2.6.
	ИЗКОП НА З.П. ЗА ДРЕНАЖ
	м3
	10,00

	2.7.
	ПЛАНИРОВКА НА ИЗКОПА ЗА ДРЕНАЖ
	дка
	0,30

	1.8.
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ   НА HDPE ФОЛИО с d=2 мм
	м2
	15160,00

	2.9.
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ С ТЕГЛО НАД 500 гр/м2
	м2
	15160,00

	2.10.
	ИЗКОП НА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА НА ТРАНСПОРТ СК.П. L=510 м
	м3
	150,00

	2.11.
	ПРЕВОЗ НА  З.П.  НА 500М 
	м3
	150,00

	2.12.
	ПРЕВОЗ НА БЕТОН В7,5 ЗА ЗАКОТВЯЩАТА КАНАВКА
	м3
	0,00

	2.13.
	ЗАСИПВАНЕ С БЕТОН в-7,5
	м3
	0,00

	2.14.
	ИЗКОП НА З.П. /ГЛИНА/ ОТ ДЕПО НА ТРАНСПОРТ
	м3
	7 580,00

	2.15.
	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА  500М  ЗА НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯТА
	м3
	7 580,00

	2.16.
	ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА С d=16-32мм ЗА ПЛОЩЕН ДРЕНАЖ
	м3
	7 275,00

	2.17.
	ПРЕВОЗ НА БЕТОН В30 ЗА ЗАКОТВЯЩАТА КАНАВКА
	м3
	150,00

	2.18.
	ЗАСИПВАНЕ С БЕТОН  В-30
	м3
	150,00

	 
	 
	 
	 

	3
	ДРЕНАЖНА СИСТЕМА НА КЛЕТКА 4 ЗА ИНФИТРИРАЛИ ВОДИ
	 
	 

	3.1.
	Доставка и монтаж на перфорирани тръби HDPE ф315
	м
	480,00

	3.2.
	Доставка и монтаж на плътни тръби HDPE ф315 за възка със съществуващия колектор за ИВ
	м
	15,00

	3.3.
	ДОСТАВКА НА ПРОМИТА БАЛАСТРА С d=16-32мм ЗА ПЛОЩЕН ДРЕНАЖ
	м3
	1 350,00

	3.4.
	РАЗРИВАНЕ РЪЧНО НА ДРЕНАЖНИЯ СЛОЙ
	м3
	1 350,00

	3.5.
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СЪБИРАТЕЛНА  ШАХТА HDPE Ф1500 HDPE 1 ПРЪСТЕН С Н=1м
	бр
	24,00

	3.6.
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СТОМ. ТР. Ф 500 ОБСАДНА
	м
	0,00

	 
	 
	 
	 

	4
	ДИГА 4
	 
	 

	4.1.
	НАБРАЗДЯВАНЕ ЛЕГЛОТО НА ДИГАТА
	м2
	0,00

	4.2.
	ИЗКОП С БАГЕР НА З.П.НА ТРАНСПОРТ ЗА НАПРАВА НА ДИГА
	м3
	0,00

	4.3.
	ПРЕВОЗ НА ГЛИНА СЪС САМОСВАЛ НА 1000 М
	м3
	0,00

	4.4.
	НАПРАВА НАСИП С ПЕСЪЧЛИВА ГЛИНА
	м3
	0,00

	4.5.
	ЗАТРЕВЯВАНЕ С  НАТОРЯВАНЕ С 20 КГ/ДКА  АМОНИЕВА СИЛИТРА  - I ЕТАП - ПОЛИВКИ
	дка
	0,70

	4.6.
	ЗАТРЕВЯВАНЕ С  НАТОРЯВАНЕ С 20 КГ/ДКА  АМОНИЕВА СИЛИТРА  - II ЕТАП - ПОЛИВКИ
	ДКА
	0,70

	 
	 
	 
	 

	5
	ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ 2 ПРОДЪЛЖЕНИЕ (КЛЕТКА 4 И 5)
	 
	 

	5.1.
	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ - РЪЧНО (30%)
	м3
	160,00

	5.2.
	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ - МАШИННО (70%)
	м3
	370,00

	5.3.
	ОФОРМЯНЕ НА ИЗКОПА РЪЧНО
	дка
	1,20

	5.5.
	ДОСТАВКА НА ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК
	м3
	110,00

	5.6.
	РАЗСТИЛАНЕ НА ПОДЛОЖНИЯ ПЯСЪК РЪЧНО
	м3
	110,00

	5.7.
	 ДОСТАВКА  НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 
	м2
	0,00

	5.8.
	 ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 
	м2
	1 200,00

	5.9.
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА HDPE ТРЪБИ Ф630 ПЛЪТНИ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПОД ПЪТ
	м
	9,00

	 
	 
	 
	 

	6
	ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ 4 (КЛЕТКА 4)
	 
	 

	6.1.
	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ - РЪЧНО (30%)
	м3
	140,00

	6.2.
	ИЗКОП С ТРАПЕЦОВИДНО СЕЧЕНИЕ ЗА ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ -МАШИННО (70%)
	м3
	310,00

	6.3.
	ОФОРМЯНЕ НА ИЗКОПА РЪЧНО
	дка
	1,00

	6.4.
	ДОСТАВКА НА ПОДЛОЖЕН ПЯСЪК
	м3
	100,00

	6.5.
	РАЗСТИЛАНЕ НА ПОДЛОЖНИЯ ПЯСЪК РЪЧНО
	м3
	100,00

	6.6.
	ДОСТАВКА НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 
	м2
	0,00

	6.7.
	 ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ ПЛОЧИ 
	м2
	1,00

	 
	 
	 
	 

	7
	Маневрена площадка
	 
	 

	7.1.
	ИЗЗЕМВАНЕ НА ХУМУС С БУЛДОЗЕР И ПРЕМЕСТВАНЕ 
	м3
	240,00

	7.2.
	НАТОВАРВАНЕ ХУМУС НА ТРАНСПОРТ
	м3
	240,00

	7.3.
	ПРЕВОЗ НА ХУМУС НА 500м В РАЙОНА НА КЛЕТКА 1
	м3
	240,00

	7.4.
	ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ТРАНСПОРТ
	м3
	555,00

	7.5.
	ИЗКОП С БАГЕР НА СК.П. НА ТРАНСПОРТ
	м3
	800,00

	7.6.
	ПРЕВОЗ НА З.П.  НА 500М  НА ДЕПО СЕВЕРНО ОТ СТОПАНСКИЯ ДВОР
	м3
	1 355,00

	7.7.
	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА (ПОДРАВНЯВАНЕ)
	м2
	800,00

	7.8.
	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК
	м3
	400,00

	7.9.
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА
	м2
	800,00

	7.10.
	Доставка и полагане на бетон В25 за запълнител
	м3
	160,00

	 
	Експлоатационен път до клетка 4
	 
	 

	7.11.
	ИЗКОП   ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА
	м3
	862,50

	7.12.
	ПРЕВОЗ НА З.П.  НА 500М  НА ДЕПО
	м3
	862,50

	7.13.
	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК
	м3
	562,50

	7.14.
	ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 
	м2
	1 110,00

	7.15.
	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА
	м2
	1 110,00

	7.16.
	Доставка и полагане на бетон В25 за запълнител
	м3
	300,00

	 
	Експлоатационен път до клетка 4 -банкет с широчина 1,5м.
	 
	 

	7.17.
	ИЗКОП   ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА
	м3
	222,00

	7.18.
	ПРЕВОЗ НА З.П.  НА 500М  НА ДЕПО
	м3
	222,00

	7.19.
	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК
	м3
	194,25

	 
	Рампа
	 
	 

	7.20.
	ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК
	м3
	2 300,00

	7.21.
	ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ ЗА КАНАВКИ   50/50/5
	м2
	600,00

	8.
	ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА ИВ
	 
	 

	8.1.
	ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЗЕРВОАР И ЧЕРПАТЕЛНА КАМЕРА
	бр
	1

	8.2.
	ПОДМЯНА НА HDPE ФОЛИО В ЧЕРПАТЕЛНАТА КАМЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ РАЗХОДИ
	м2
	60

	8.3.
	ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАНОВА ШАХТА ЗА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ТРЪБОПРОВОД ОТ PP ОБОРУДВАНА С КАПАК, ВКЛ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ
	бр
	1

	8.4.
	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - ПОМПИ С Q-2 l/s, H=60м , ЕДНА  РАБОТЕЩА И ЕДНА НА СКЛАД КАКТО И ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИТЕ В ПРОЕКТА СПЕСИФИКАЦИИ НА ОБОРУДВАНЕТО
	бр
	1


  
4. Техника по безопасност и охрана на труда

 
При изпълнение на строително- монтажните работи да се спазват изискванията на нормативните документи:

       
 - Временни правила и норми по техника на безопасност при строително- монтажните работи

·  -  Правилник за безопасност при товаро- разтоварни работи.

· Преди започване на строителството техническият ръководител трябва да  е запознат с проекта. Да проведе подробен инструктаж по техника по безопасност и охрана на труда на всички работещи. Да провежда ежедневен инструктаж на работниците на обекта, като същите се подписват в книгата за инструктаж.На обекта да не допуска работещи без предпазни каски и работното място на хората да бъде напълно обезопасено.

5.Приемане на изпълнените СМР 

5.1.Изпълнителят изцяло носи отговорността за успешното изпълнение на СМР, включително всички неговите служители и работници  да спазват нормативните изисквания, регламентиращи строителния процес.

5.2. За изпълнените видове стоително- монтажни  работи се съставят необходимите актове по Наредба №3 от 31/07/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5.3.Приемането и отчитането на строително- монтажните работи на обекта ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗУТ и всички други подзаконовите нормативни актове.

 
6.Изисквания относно представяне на разработка с наименование „Организация за изпълнение на поръчката“

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в инвестиционните проекти.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните  дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите.
Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.  Линейният календарен план е график за изпълнение на строителните работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. 

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с Инвестиционният проект. 
Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен. 
7.Застраховане

 
Застраховането е в съответствие с чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

 
Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – IІ категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.  
В случай на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискването се прилага за всеки един от членовете на обединението/консорциума, който съобразно разпределението на дейностите, направено в договора за учредяване на обединението или друг документ, ще извършва дейности, свързани със строителство.

В случаите, когато се ползва подизпълнител, изискването се прилага за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.

За доказване на съответствието с поставеното изискване,  при подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, обявеният Изпълнител  представя на Възложителя заверено от него копие на валиден към датата на подписване на договора застрахователен договор/застрахователна полица по чл.171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи втора категория, съгласно чл.137, ал.1, т.2 от ЗУТ. За чуждестранен участник, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран изпълнителя. Когато документът е на чужд език, се представя и в превод на български език. 

Изпълнителят, съответно подизпълнителя/ите е длъжен/са длъжни да поддържа/т валидна застраховка за целия срок на договора.

8. Гаранционни срокове

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок по чл.20, ал.4, т.11 от Наредба №2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти.

 Гаранционния срок започва да тече от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).
Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 48 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията се съставя протокол, който се подписва от Възложител, Изпълнител и Строителен надзор. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че се приема от Изпълнителя без възражения и му се изпраща за изпълнение. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в договорения  съгласно в протокола срок. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

След изтичане на срока даден с протокола, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

       Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне. 


9. Срок за изпълнение на обществената поръчка
Срокът за изпълнение на поръчката е не по – кратък от 150 /сто и петдесет/ календарни дни и не по-дълъг от  180 /сто и осемдесет/ календарни дни, който започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Образец № 2 съгласно Наредба № 3 от от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).



Това е срокът през който Изпълнителят трябва да извърши целият обем строително-монтажни работи за изграждане на обекта, до предаване на обекта на Възложителя с констативен протокол образец №15.



Отговорността на Изпълнителя при изпълнение на обществената поръчка приключва един месец след датата на изтичане на гаранционния срок, определен в Техническата спецификация.

 
 
10.
Допълнителни изисквания към Изпълнителя по отношение изпълнението на СМР .


Изпълнението на СМР за реализация на компостираща инсталация, на инсталация за предварително третиране на отпадъци и на съпътстваща инфраструктура се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ.



Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта са определени от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от указанията, дадени в тези указания за изпълнение.



Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.



По време на изпълнението на СМР същите се наблюдават от лицензиран консултант – строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.



Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителят, посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.



Поради естеството на проекта и спецификата на дейностите възложителят (общината) е собственик на обекта на интервенция  като извършва възлагане на СМР по силата на сключения договор по настоящата процедура. 



Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за реализация на инсталациите  и съпътстващата я инфраструктура, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват от споменатите по-горе участници. 



Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа



Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

 

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

Приложения:  Инвестиционен работен проект.

РАЗДЕЛ ХI
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“

„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо предложение, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
Обществената поръчка се възлага въз основа на  „икономически най-изгодната оферта”.  

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП

1. Оценка на офертите

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.
Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

2. Комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 60 % (0,60).
Показател „Ценово предложение” (ЦП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 40 % (0,40).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

КО = 0,6 х ОП  + 0,4 х ЦП 

където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.  
0,6 е относителната тежест на показателя ПК в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.  
0,4 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП,  Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
3. Определяне на оценките по всеки показател

3.1. Показателят „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) 
Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката, включително предвидената технология и оборудване на база представените данни в инвестиционните проекти.
В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните  дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност. Ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите.
Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.  Линейният календарен план е график за изпълнение на строителните работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. 

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с Инвестиционният проект. 
Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен. 
3.1.1. Присъждани точки в резултат от експерната оценка на комисията за показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП): 
	ПОКАЗАТЕЛ
	Степен на съответствие
	Брой точки

	ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
	Макс. брой точки 100

	Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта.

По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. 
	

	Фактори, влияещи на оценката:
· Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

· Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;

· Организация и подход на изпълнение;

· Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката.

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

· „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР;

· „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

· „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие  не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат  ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание. Изложени са подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания и ще бъдат използвани иновативни методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; 

-Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

-Доставката на материали е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническото задание;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект и предложената в офертата методика за неговото изпълнение; 

- В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите;

- Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
	100 точки


	
	В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение, а същите само са маркирани и рамкирани по- общо и окрупнено;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;
- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но  предложената от участника методика за изпълнението на обекта не е най – подходящата такава за неговото изпълнение. 

- Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта всички сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали.
	60 точки


	
	В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не са изложени мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение;

- Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение общо и бланкетно видовете СМР, като  в описаната последователност за тяхното изпълнение има пропуски и без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси;

- Предлаганите методи за организация, контрол, използвани технологии съответстват на конкретния проект, но  предложената от участника методика за изпълнението на обекта се отклонява значително от най – подходящата такава за неговото изпълнение. 

- Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали.

- Налице е констатирано несъответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график
	20 точки



Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представлява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула :

ЦП= ЦПмин. / Цучастник х100

където:

ЦПмин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Цучастник – предложена цена от съответния участник.
 
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При разлика между сумите изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

РАЗДЕЛ ХІI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Сключване на договор за обществена поръчка.

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят дата и начин за сключване на договора.
2.1. Процедура

2.1.1.Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:

а) представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;

б) изпълни задължението по чл. 67, ал. 6;

в) представи определената гаранция за изпълнение на договора;

г) извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

2.1.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от условията по т.2.1.1., или

3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.1.3. В случаите по ал. 2.1.2. възложителят може да измени влязлото в сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран участник за изпълнител.

2.1.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

2.1.5. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

2.1.6. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
2.2. Подизпълнители
2.2.1. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

2.2.2. Разплащанията по т.2.2.1. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

2.2.3. Към искането по т.2.2.2. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

2.2.4. Възложителят има право да откаже плащане по т.2.2.1., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

2.2.5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

2.2.6. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

в) при замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по б. „а“ и б. „б“.

[image: image2.png]



Страница 19 от 36

