[image: image1.jpg]


[image: image2.png]





Приложение №1 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА ЗОП С ПРЕДМЕТ: 
„Изграждане на ПОДОБЕКТ: „ВЪНШЕН КОЛЕКТОР” от  ОБЕКТ: „Канализация на с. Кавракирово, Община Петрич”"
1. Предмет на поръчката: 
Предмета на поръчката е 

„Изграждане на ПОДОБЕКТ: „ВЪНШЕН КОЛЕКТОР” от  ОБЕКТ: „Канализация на с. Кавракирово, Община Петрич”"
като дейностите ще се извършват в изпълнение на приетия поименен списък на обекти – капиталови разходи за 2019 г. на Община Петрич.

2. Стойността на поръчката: 
Прогнозна стойност: 
В съответствие с приетият проект общата стойност на поръчката не може да надвишава прогнозната стойност – 166 666, 67 лв. без ДДС или 200 000 лв. с ДДС.

3. Обхват на дейностите: 
В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извърши

„Изграждане на ПОДОБЕКТ: „ВЪНШЕН КОЛЕКТОР” от  ОБЕКТ: „Канализация на с. Кавракирово, Община Петрич”", състоящо се в изграждането на главен канализационен клон, като първи етап от изграждането на канализационната система на с. Кавракирово. 
Предвижда се изпълнение на външния колектор, които включва участък с дължина L=1 810, 80м, тръби SN8 – с диаметър Ø400 и общо 31 бр. ревизионни шахти.
4. Описание: 
В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се изпълни обект: „Изграждане на ПОДОБЕКТ: „ВЪНШЕН КОЛЕКТОР” от  ОБЕКТ: „Канализация на с. Кавракирово, Община Петрич”".
Обектът е втора категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б” от ЗУТ и чл. 4, ал. 2, буква „б”, т. 3 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, четвърта група строежи (строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда).
Избраният за изпълнител участник следва да започне, изпълни и успешно да завърши в срок, обем и качество, необходими за издаване на разрешение за ползване, подобекта, включен в проекта.

4.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПРОЕКТА
4.1.1. Цел на разработката 

В село Кавракирово има частично изградена канализация. Част от отпадните битови води директно се заустват в преминаващото през селото дере и напоителен канал. С реализирането на проекта – изграждането на външен колектор, ще се отведат тези отпадни води към мястото, на което ще се изгради пречиствателна станция. Ще се подобрят условията на живот за населението и ще се увеличи привлекателността на селото, което е предпоставка за неговото развитие. Предприетите мерки ще гарантират опазване на околната среда и ще намалят опасността от замърсяване.

.
4.1.2. Съществуващо положение, описание на предвижданията на проекта:
Съществуващо положение: 
Село Кавракирово е разположено северозападно от общинския център Петрич в южните поли на Огражден планина в Петричката котловина с надморска височина от 97 м. Климатът е преходно средиземноморски със зимен максимум и летен минимум на валежите. Средната годишна валежна сума е около 700 милиметра. Край селото тече река Струмешница, която огражда землището му от юг. Съседни села са Първомай и Михнево. Отстои на 80 км югозападно от гр. Благоевград, на 10 км северно от гр. Петрич, на 162 км южно от гр. София, на 21 км източно от ГКПП Златарево и на 27 км северозападно от с. Кулата. Населението е приблизително 1580 души.

В село Кавракирово има частично изградена канализация. Част от отпадните битови води директно се заустват в преминаващото през селото дере и напоителен канал.
Общо описание на предвидените СМР

Предвижда се изпълнение на външния колектор, които включва участък с дължина L=1 810, 80м, тръби SN8 – с диаметър Ø400 и общо 31 бр. ревизионни шахти.
Канализационния клон, предмет на настоящата поръчка ще се изпълнява от материали, подробно описани в проекта. Изкопите за полагане на тръбите ще се оформят съгласно съществуващите нормативи при спазване предписанията на фирмите - производители и Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Дълбочината, на която се полагат тръбите е приета в съответствие с изискванията на същата Наредба. Под тръбата се слага пясъчна подложка с дебелина 10 см, след което се полагат тръбите. След това се изпълнява обратен насип. 
Ще бъдат извършени подготвителни работи, които включват следното:

· Уточняване на местата за извозване на земни маси, строителни отпадъци и съгласуване с общинската администрация;

· Подготовка на временна при обекта база: площ за складиране на материали, оборудване, машини, инструменти, инвентар и др.;

· Поставяне на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация;

Земните работи на строителния обект ще бъдат осъществени чрез технологични операции извършвани при следната последователност:

· Изкоп земни почви механизиран;
· Изкоп земни почви ръчен;
· Полагане на пясъчна подложка 10 см;

· Прехвърляне земни маси на 2 м вертикално разстояние;

· Извозване земни маси на табан на 2 км;

· Обратен насип механизиран;
· Обратен насип ръчен;

СМР по изпълнение на канализация включват:

· Доставка и полагане на пясък за подложка;
· Доставка и полагане на тръби;

· Направа на ревизионни шахти (РШ);

Тръби

Канализационния клон, предмет на настоящата поръчка е предвиден да се изпълни в участък с дължина L=1 810, 80м, тръби SN8 – с диаметър Ø400.
Доставените материали, необходими за изпълнението на обектите, трябва да бъдат придружени със: 
· Сертификати за качество по ISO 9001 и да отговарят на европейските стандарти. За материалите, които ще се използват е необходимо представяне на съответните разрешителни. 
· Заверено копие от сертификат за съответствие на строителния продукт издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). 

Всички материали, които ще се влагат в обектите, трябва да са нови, със съответното качество, подходящи за целта и не трябва да имат дефекти. Материалите следва да са в съответствие с Наредба от 2006г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, както и с настоящите технически спецификации. 
Ревизионни шахти

Ревизионните шахти се предвижда изграждането им да бъде от бетонови сглобяеми елементи /бетонови тръби Ø1000 мм и бетонов конус Ø1000/600 мм/. Шахтите следва да се изпълнят по приложените чертежи за типови ревизионни шахти. При изпълнение на ревизионните шахти следва да се спазват изискванията на чл. 59 и чл.60 на НПКС-90 Г., а именно дълбочината на кюнетата при уличните канали е 2/3 от диаметъра на най-​голямата тръба влизаща в шахтите. Всички капаци за шахтите са предвидени по БДС 1660-70. Подходът към шахтата се подсигурява от отвор в шахтата, завършващ със стандартен чугунен капак по БДС 1660-70. 
Пресичане на кабели

При пресичането на кабели е необходимо да се спазват изискванията на организацията, която ги експлоатира. 

4. 2. Описание на видовете работи, предмет на поръчката:

4.2.1. Земни работи 
· При изкопните работи се използва Приложение №1 към чл.2, ал.2 на Наредба №2 от 29.06.2006 г.

· Преди извършване на изкопните работи да се установят и обозначат подземните инсталации – водопроводи, кабели ниско и високо напрежение, газопроводи, канализационни тръби. В зоните на подземни проводи изкопните работи да се извършват под непосредственото ръководство на техническия ръководител. 

· Забранява се извършването на изкопни работи със строителни машини на разстояние по-малко от 0.2 м от подземните проводи. В трасетата на подземни проводи изкопите се извършват ръчно с права лопата.

· Забранява се извършване на изкопи със строителни машини под електрически проводи на високо напрежение на уличните стълбове, ако същото не е изключено от мрежата.

В проекта няма указания за укрепвания на изкопите. Да се спазват изискванията за безопасна работа при извършване на изкопните дейности.

Условия за започване на земните работи и обратна засипка:

•
Преди започване на земните работи се изисква, освен подписан документ за предаване на строителната площадка да има също така и утвърдени места за временни и постоянни депа.

•
Списък на дърветата, които трябва да се запазят и взетите мерки за защитата им.

•
Постоянно геодезично проследяване на осите и геометричните контури на изкопа и свързаните със засипка работи, маршрута на пътя и другите съоръжения, предвидени в проекта.

•
Изграждане на защитни ограждения и предупредителна сигнализация. 

•
Отстраняване и транспортиране за последващо използване на плодородния горен почвен слой или съхраняването му на депо.

•
Изграждане на временни пътища и, ако е предвидено в технологическия проект, рампи. 

•
Няма да се позволява изпълнение на земни работи, когато са увредени постоянните геодезични знаци до пълното им възстановяване.

•
Свързаните с безопасността ограждения и предупредителната сигнализация ще се изграждат в съответствие с проекта и разпорежданията на надзора по време на строителството. 
•
Отстраняването на плодородния горен слой ще се извършва в съответствие с проекта. Ако няма инструкция в тази връзка, отстраняването на горния почвен слой ще е задължително в:

•
Площите, определени за изкопи и насипи,

•
Площите, определени за получаване на материали и съхраняване на готова продукция.

•
Не се позволява отстраняване на депо на хумусния слой от почвата;

•
Изпълнението на земните работи може да започне единствено след като са изградени временните инсталации в зоните, определени за земни работи и същите са с доказана годност за използване.
Контрол върху изпълнението на изкопи

•
Контролът върху изпълнението на изкопите включва проверки за:

· Приключване на всички работи, които трябва да бъдат изпълнени преди започване на изкопите в съответствие с проекта

· Съответствие с технологическите изисквания на проекта, правилата за трудова безопасност по време на изпълнение на работите; 

· Съответствие с проектните изисквания по отношение на временните и окончателните откоси и контури на изкопа. 

•
Няма да се разрешава започване на земни работи, когато не е предоставен протокол за скрити съоръжения.

•
Съответствието на изпълнението на всички изкопи ще се установява от:

· Екзекутивни чертежи на изпълнените изкопи, с точни данни за установените в тях геоложките типове, наклоните на слоевете, всякакви установени пукнатини и всякакви промени, които са настъпили в геоложките и хидрогеоложките условия по време на изпълнението на изкопа.

· Протокол за установяване на всякакви несъответствия между проекта и наличните геоложки проучвания на земята, където са установени такива несъответствия.

•
Контрол за съблюдаването на проектните изисквания и окончателните наклони и контури на изкопите.

•
Контролът за постигане на проектните коти на дъното на изкопа и за отстраняване на защитния слой вляво ще включва проверки за: 

•
Отстраняването на защитния слой на дъното на изкопа в съответствие с проектните изисквания

Изкоп за съоръжения

•
Преди започване на всеки изкоп за фундаменти на съоръжения, ще се иска разрешението на Инженера. 

•
Изкопите за фундаменти на стени и други конструкции, с изключение на тези за шахти и ревизионни шахти, ще се изкопават до нивата и с размерите съобразно специфицираното на чертежите или до такива други нива и с такива други размери, каквито могат да бъдат указани от Инженера. 

•
Дъното на всички изкопи за фундаменти ще се оформя съгласно размерите  и нивата в проекта.

•
След отстраняване на всякакви зони от мек материал или камъни, образуваните по този начин кухини, а така също естествените кухини, ще се запълват със слаб постен бетон и / или по някакъв друг подходящ начин в съответствие с изискванията на Инженера.

•
Откосите на изкопа не трябва да се оформят 24 часа след полагането на подложен бетон.

•
Няма да се засипва обратно изкоп или да се запълва с бетон, преди Инженерът да е дал разрешение.

•
Всякакви излишни изкопни материали, които не са необходими за обратната засипка, ще се отстраняват в съответствие с изискванията на Инженера. 

•
Материалите за основите ще се уплътняват в съответствие с изискванията на местните стандарти и ще се изпитват;
•
Инженерът може да изиска изкопите да се извършат под нивата, специфицирани на чертежите, или може да нареди да се спре над специфицираните нива – в зависимост от това къде ще се намери такъв материал, който да е подходящ за фундиране.

Контрол над изпълнението на свързаните със засипка работи

•
Контролът над изпълнението на свързаните с обратен насип работи ще включва проверки на:

· Изпълнението в съответствие с проекта на всички работи, предшестващи началото на свързаните със засипка работи, в това число подготвителните работи;

· Съответствието с проектните изисквания, правилата за трудова безопасност по време на изпълнението на строителните и монтажните работи и правилата за приемане на основата.

· Няма да се позволява започване на свързани със засипка работи, ако няма протокол за завършени предшестващи работи. 

· Контролът върху подготовката на основата ще се упражни в съответствие с проектните изисквания, както следва: 

· Засипките ще се изпълнят по размерите и с наклоните съобразно посочените на чертежите; 

· За засипки, където земната основа е по-висока от фундаментите с повече от 0.5 м, земната основа ще се уплътнява до постигане на минимална плътност от 98% от максималната суха плътност, при дълбочина до 25 см.

· За засипки, където земната основа е по-висока от фундаментите с по-малко от 0.5 м, земната основа ще се уплътнява до постигане на минимална плътност от 98% от максималната суха плътност, при дълбочина до 25 см.

· Когато се установи несъответствие между проектните и геоложките данни или физическите и механични свойства на основата и данните от проекта, ще се издаде протокол не по-късно от 7 дни след като е установено несъответствието и отношенията между страните ще се уреждат в съответствие с договора за строителство.

· Съответствието с технологическите изисквания, показани в проекта, с правилата за трудова безопасност по време на изпълнението на засипките, и с правилата за приемане на фундаментите ще се установява със:

· Протокол за приемане на отделните слоеве вкл. и протоколи от лабораторни изпитвания на всеки слой

· Протокол за скрити работи по време на отстраняването на свръх-намокрени площи и при приемане на отделните слоеве на засипките.

· Доклади за периодичните изпитвания и упражняване на контрол  посредством измервателни инструменти и репери.

Следното ще се контролира за съответствие с проекта, когато се изпълнява засипката:

· Съблюдаване на специалните инструкции на отделно решение в работен проект за изпълнение на засипките;

· Типът и качеството на почвите, които са включени в тялото на насипа 

· Наклоните на временните и постоянни откоси на засипките

· Укрепването на окончателно приключените откоси

· Няма да се допуска изпълнението на насипите без работен проект, когато:

· Височината на насипа е по-голяма от 12 м

· Насипът се изгражда върху основа с откос по-голям от 1:3

· Насипът се изгражда върху основа, лежаща върху блатисти, слаби или издути почви.

· За насипа ще се използват материали, съвместими с проекта, а именно:

· Където неочаквано се установи, че има блата, влажни земи и прочие, и изискваните методи за обработка не са специфицирани на чертежите, мястото трябва да се отводни или неподходящият материал ще се обработи в съответствие с изискванията на Инженера. 

· Така образуваният изкоп ще се засипе обратно с подходящ гранулиран материал, одобрен от Инженера.

•
Насипите ще се изградят от запълващ материал, поставен последователно на слоеве, по цялата ширина на напречното сечение и на такива дължини, каквито ще отговорят на методите, приложени за полагане, смесване и уплътняване.

•
Всеки слой ще се разстила с булдозер, грейдер или по друг одобрен метод до постигане на равна дебелина. 

•
Преди уплътняването, дебелината на всеки слой, в това число долния слой, обработен с култиватор-разрохквач, не трябва да надвишава дебелината на слоя, в зависимост от характеристиките на уплътняващите машини, които ще се използват.

•
Средната дебелина на уплътнения слой не трябва да надвишава 25 см. Буците и по-големите парчета трябва да се натрошават посредством култиватори, брани или с прилагане на друг одобрен метод.

•
За всеки тип почва, използвана за насип, се определя следното:

· Тип почва

· Максималната плътност и оптималното съдържание на влажност

· Коефициент на пластичност

· Дебелината на слоя съобразно типа почва

· Вида и типа валяци, посредством които ще се извършва уплътняването

· Броя пробези за всеки тип валяци за постигане на необходимото уплътнение

•
При започване на уплътняването, съдържанието на влажност на материала трябва да е оптимално или под оптималното.

•
Ако, поради атмосферни условия, съдържанието на влажност в някои почви надвишава специфицираните лимити и не може да се намали, работите трябва да се прекратят. 

•
Всеки ронлив слой ще се уплътнява щателно посредством валяци с шипове, валяци с гумени колела и вибриращи бандажни валяци и /или други типове уплътняващо оборудване, избрани за съответния тип насипи и одобрени от Инженера.

•
Уплътняването ще започне от ръба на насипа и ще се придвижва към центъра му, като застъпва с всеки последователен пробег с най-малко половината ширина на валяка. 

•
В случай на участъци с наклон, уплътняването с валяк ще започне от най-ниската страна и ще отива към високата страна. 

•
Цялата валирана площ трябва да е предмет на достатъчен брой пробези, за да се постигне еднакво уплътняване на цялата площ.

•
Различните слоеве на насипа трябва да се изпълняват с такъв наклон на откосите на отделните слоеве, че да може да се осигури добър дренаж на повърхностната вода.

•
Обратна засипка на конструкции

•
Обратната засипка на изкопи и канавки ще се извършва след фундаментите и след като Инженерът е одобрил конструктивните работи вътре в изкопите. 

•
Не се разрешава засипка на не трошен скалист материал зад съоръженията.
•
Уплътняването с механични средства ще се извършва без увреждане на конструкции, хидроизолацията, дренажната система.

Хумус и затревяване

Полагането на хумусния слой ще бъде ръчно. При затревяването ще се използват избрани типове тревни семена. Тези семена ще са устойчиви на сухотата и слънчевата светлина. До приключването на обекта, тази тревна площ ще се поддържа чрез вода и торове.

4.2.2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР
Предвижда се изпълнението на строителните работи да се извърши съгласно изготвени Работни проекти за канализация с. Кавракирово.

А) МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Ревизионни шахти

Ревизионни шахти са предвидени на хоризонтални и вертикални чупки на трасето, в прави участъци – при спазване на нормативните разстояния, при смяна на диаметрите, при събиране на два и повече канализационни клона. Местата на шахтите са показани на надлъжните профили и на приложените ситуации.

Всички шахти и камери трябва да се изграждат на място и трябва да са водоплътни според БДС EN 1917:2003 "Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон" или еквивалентен. 

Предвиждат се кръгли ревизионни шахти от готови бетонови пръстени с диаметър ф1000мм с изливаемо монолитно дъно, конус и чуг.капак с диаметър ф600мм.

Елементите на ревизионната шахта трябва да отговарят на съответните стандарти, както следва:
· Пръстени

Бетонните пръстени ф1000mm, h=250/500/1000mm се произвеждат по БДС EN 1917:2003+АС:2007 "Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон"

· Конус

Конус за РШ 650/1000/600mm по БДС EN 1917:2003+АС:2007 "Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон

· Капак

Чугунен капак за РШ ф600мм с клас на натоварване D400 по БДС EN 124/2003г

· Стъпала

Чугунени стъпала по БДС EN 13101/2003г.

Тръби и фасонни части

Канализационния колектор ще се изпълни съгласно проекта. Оразмеряването и остойностяването е извършено за тръби от полипропилен (РР)SN 8 kN/m2 - гофрирани с номинален диаметър DN: OD (външен диаметър) за диаметри от DN/OD 315, DN/OD 400 и ID (вътрешен диаметър) за диаметър DN/ID 500.

Полипропиленовите тръби и фасонни части трябва да отговарят на БДС - EN 13476 – Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Tръбопрoвoдни системи с многослойни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ).

Укрепване на изкоп: 

Изпълнителя се задължава да подбере подходящия тип укрепване на изкопа в зависимост от широчината на изкопа, максималната дълбочина на изкопа, геоложките условия и допълнителното натоварване от пътното движение. Тези показатели са отразени в изготвените Работни проекти за обекта. Пространството между укрепването и почвата да се запълва с инертен материал.

При избора на типа укрепване, задължително трябва да се проведе консултация с инженер – консултант от фирмата доставчик на укрепителните елемти.

Инертни материали

Подложка под тръба и засипка

Проектът предвижда използването на инертен материал – пясък (кариерен или промит) с едрина на зърната между 0 и 20 мм. Подложният материал трябва да се заложи с дебелина от 15см под нивото от дъното на тръбата, както е указано в чертежите и засипка на 20 см над теме тръба. Материалът трябва да бъде трамбован. Тестовете за плътност трябва да се извършат в съответствие с препоръките на строителния надзор.

Засипка на изкопа

Материалът за обратната засипка на траншеята да бъде от гранулиран тип, като баластра, нестандартна скална маса (трошляк) с едрина на зърната не по-голяма от 40 mm. Обратната засипка над теме тръба да бъде на пластове до 30 см. След всеки засипан пласт да се валира и уплътнява с леки до средни пневматични трамбовки до достигане на клас на уплътняване W според скалата на Procter, с процент на уплътняване от 96 до 100 % според европейсия стандарт за полагане на пластмасови тръбопроводи ENV 1046/ юли 2001 г. Класа на уплътняване да бъде доказан чрез вземане на проби от акредитирана лаборатория. 
Б) ТЕХНОЛОГИЯ

1. Отлагане върху терена

Възложителят ще предостави на Изпълнителя всички данни, свързани с опорни точки, използвани в проектирането на съоръженията, ако има такива.

При започване на работата си изпълнителя трябва да отложи всички допълнителни точки и изходни линии и нива. Обозначените в чертежите нива са спрямо балтийската височинна система.

Изпълнителят трябва да внимава по време на строителните работи да не променя мястото и нивото на допълнителните точки и изходните линии и нива. Когато се премине към нов участък, който трябва да се изгражда, то изпълнителя трябва да установи новите точки и нива, преди да изостави старите. Изпълнителят трябва да внесе за одобрение от възложителя изчисленията и размерите на новите точки, изходни нива и линии. Никакви оригинални точки или изходни нива и линии няма да се унищожат без одобрението на възложителя.

Точността на новите точки трябва да бъде еднаква с тази на оригиналните точки, изходни нива и линии.

Изпълнителят трябва да маркира осовата линия на тръбната система на съответния участък. Преди започване на всякакви изкопни работи, Изпълнителят трябва да маркира краищата на изкопа и да ги представи за проверка и одобрение от възложителя. В райони, където растителността пречи на видимостта, може да се наложи при нужда отстраняването на дървета и храсти, но винаги с предварителното одобрение на възложителя.

Във връзка с маркирането на строителния участък трябва да се извършва цялостно и систематично фотографиране на ширината и зоната на подобекта, както и евентуално допълнителна работна зона. Това заснемане има за цел да документира съществуващите условия на площадката и да служи за справка при възстановяването й след изграждането на тръбопроводите. Изпълнителят ще съхранява по три (3) цветни копия от всяка снимка, с детайлно описание на местоположението, съдържание и дата на заснемане. По едно копие трябва да се предостави и на Възложителя и Строителния надзор.
2. Подземни инфраструктури

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, Изпълнителят трябва да се уговори със собствениците на подземни инфраструктури да покажат и/или открият същите, за да се предотвратят повреди по време на строителство. Преди започване на изкопни работи Изпълнителят трябва да получи за всяка строителна площадка писмено одобрение от собствениците на подземни инфраструктури.

Доколкото е било възможно, всички видими структури на повърхността на пътищата и налични данни за подземни инфраструктури са взети под внимание при проектирането. Надеждността на показаната информация се базира на данните, регистрирани от Възложителя, а също така и от собствениците на подземни и надземни инфраструктури. 

Изпълнителят трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по време на изкопни работи.
3. Земни работи

Общи изисквания за земни работи

Всички разходи, свързани с общите изисквания за земни работи, се считат за включени в офертата на Изпълнителя в определените позиции на количествената сметка.

Основно ниво

„Основно ниво" представлява нивото, до което трябва да се намали първоначалното такова, след разчистване на площадката и изкореняването на дървесните пънове, и пр.

Строително ниво

„Строително ниво" представлява нивото, до което трябва да се извършат изкопните и засипните работи, за да се достигне до първоначалното строително ниво на съоръжението.

Работна ширина или зона

„Работна ширина" или „работна зона" е районът, който е определен на Изпълнителя за извършване на работите, както е указано в закона и/или други условия за площадката. В определени случаи тези ограничения може да са показани в чертежите. Изпълнителят трябва да установи особеностите на всички условия или ограничения, отнасящи се за изграждането на съоръжението. Изпълнителят трябва да включи в своята оферта всички разходи, свързани с преодоляването на такива условия и/или ограничения.

При работа на съществуващи пътища или улици, работната ширина не трябва да надвишава едната половина от ширината на пътя, включително тротоари или други граници. Като не се противопоставя на това изискване, пътният поток трябва да се поддържа по всяко време, освен ако не е наложително затварянето на улицата. За всеки отделен случай, точните ограничения на работната ширина трябва да се определят от възложителя. Поради наличието на много участъци с малка ширина с разрешение на местните власти и след съгласуване с МВР-КАТ може тези улици да бъдат затворени временно за движение.Това става само и с предварителното съгласие на възложителя.

Изкопни работи

„Изкопните работи" представляват изкопни работи на материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата. Механизацията и строителните методи трябва да са одобрени от Строителния надзор .

Изкопните работи трябва да се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите или в Спецификацията, или според нарежданията на Строителния надзор .

Изкопните работи в близост до съоръженията на Електро-разпределителните дружества -кабели 20 KV и кабели НН - да се извършват изцяло ръчно и в присъствието на техен упълномощен представител. В случай, че по време на изкопните работи Изпълнителя открие непредвидени в проектите кабели или маркировки следва незабавно да уведоми съответното представителство на Електро-разпределителното дружество. Всички пресичания и приближавания до съоръжения на оператора следва да се осъществяват съгласно съответните наредби.

Асфалтобетоновите покривки се изрязват предварително с фреза и получения материал се депонира отделно с цел повторното му използване.

Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и други имоти. Изпълнителят трябва да предостави временни решения, даващи временен подход на пешеходците и превозните средства, според нуждите и съгласно нарежданията на Строителния надзор. Целият изкопен материал трябва да бъде струпан по начин, който не застрашава работата на наетия персонал или трети страни, и ще се избягва препречването на тротоари, алеи и други. До приключване на работата хидрантите под налягане, капаците на кранови шахти и кранови кутии трябва да бъдат достъпни.

За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят трябва за своя сметка да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с други части от спецификацията.

За предотвратяване свличането на изкопните страни или за защита на прилежащите инфраструктури, изкопните работи трябва да бъдат съответно укрепени.

Излишни изкопни работи

Като „Излишни изкопни работи" се определят изкопите извън строителните линии, както е посочено в чертежите. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни заплащания за такива излишни изкопни работи или обратното им засипване, освен в случаите, когато тези изкопи са наредени от Строителния надзор .

Където се извършат излишни изкопни работи, то Изпълнителят трябва да засипе надвишения обем с одобрен материал за обратен насип, до плътност, определена за този материал, според инструкциите на Строителния надзор за всеки случай по отделно.

В случай на срутване на изкоп, в следствие на непредвидими причини, това ще се счита за излишна изкопна работа. Изпълнителят също така е отговорен да възстанови изравняването на съществуващите или възстановените пътища, улици и тротоари, които са нарушени от подобни непредвидими причини.

Обезводняване на изкопи

Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите обезводнени, независимо от източника. Водата, която не трябва да попада в изкопите, трябва да бъде отстранена от Изпълнителя по начин, одобрен от Строителния надзор и проектанта.

Обратен насип и излишен изкопен материал

Само с одобрението на Строителния надзор и проектанта, излишният изкопен материал трябва да се използва за обратна засипка. Този случай се отнася най-вече за обратни засипки в зелени площи, извън обхвата на уличното платно.

Целият материал за обратна трябва да се извози на депо, посочено от възложителя. В  случай, че има нерегламентирано струпване на земни маси Строителния надзор може да нареди премахването на тези депа, като това трябва да се извърши веднага и за сметка на Изпълнителя.

Проби на материал за обратна засипка

За всеки клас материал, който ще се влага за обратна засипка, по избор на Строителния надзор, трябва да се вземат представителни мостри, които трябва да се използват за целите на пробите. Пробите трябва да се извършват за сметка на Изпълнителя.

По време на обратна засипка, според изискванията на Строителния надзор, трябва да се вземат проби, за да се определи плътността на уплътнената засипка. Ако плътността е по-малка от определеното, трябва да се направи допълнително уплътняване и не трябва да се поставя никакъв добавъчен материал, докато не се постигне задоволителна плътност, както на положения преди това пласт материал. Ако уплътняването все още е незадоволително, материалът за обратна засипка трябва да бъде отстранен до 150 мм от нивото на последното успешно уплътняване. Допълнителното уплътняване трябва да се извършва, докато се постигнат успешни проби. Пробите за плътност трябва да се извършват по указанията на Строителния надзор и са за сметка на Изпълнителя.

Пробите за уплътняване засипката на изкопите ще се извършва от Строителния надзор през интервали от 50 м в райони с пътища, а в останалите райони средно на 100 м.

Изкоп, обратна засипка, укрепване и уплътняване на тръбопровод

Изкоп на траншеи

Каналите и изкопите за подземни тръбопроводни мрежи, шахти и камери трябва да се изкопаят по линиите и ъглите или котите, както е показано в чертежите или както нареди Инженера или Строител

Изкопите могат да се укрепват плътно по класически начин с дървен материал или с готова система за укрепване на изкопи, например с метални укрепващи панели, водещ метален профил и винтов крик (разпонки). Изпълнителят трябва да включи в цената на своята оферта всички разходи, дадени в съответните части на количествената сметка.

Изпълнителят трябва да опазва и укрепва в тяхната първоначална позиция всички подземни инфраструктури, като други тръби и кабели. В случай, че се налага промяна на проекта за тръбопровода или да се премести някоя съществуваща подземна инфраструктура, Изпълнителят трябва да предостави всички необходими проекти и одобрения. 

Каналите трябва да се изкопаят до такава дълбочина, както се изисква по чертежите. Размерът на каналните изкопи трябва да бъде достатъчен не само да побира тръбите и подложния материал, но също така да има място за укрепването на страните, и в случай на нужда, да се използва кофраж.

Когато за изкопаването на траншеите се налага нарушаване настилката на шосе, път и алея, а също така канавки и бордюри и пр., то Изпълнителят трябва първо да отсече с чисти и прави линии повърхността, да премести и отстрани паважа или друг използван материал до удовлетворяване изискванията на Строителния надзор.

Настилките трябва да бъдат отсечени и премахнати напълно до ширината на траншеята и докрай по дълбочината на паважа, като това трябва да се извърши по начин, който трябва да остави незасегнати съседните повърхности и пр., и всякакви други инсталации трябва да останат по местата си. Краищата на настилката, която е оставена на място, трябва да са отсечени, равни, с вертикално лице и да следват линията.

Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които се срещат на изкопното дъно трябва да бъдат отстранявани.

Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой с дебелина 150мм или по начин, указан в чертежите.

Изкопните работи за водопровода и канализацията няма да започват докато всички необходими материали за тръбопровода не са на площадката на съответния участък.

Неподходящият материал на дъното на изкопа трябва да се замени с уплътнен пясък или чакъл. Засипката трябва да бъде положена и изградена в хоризонтални пластове, като всеки слой не трябва да е по-дълбок от 300 мм. Всеки пласт трябва изцяло да се уплътни чрез механична трамбовка. След завършване на изкопните работи Изпълнителят трябва да уведоми Строителния надзор. Не трябва да се полагат тръбите, докато Строителния надзор не одобри дълбочината на изкопа. Ако се спира работата - цялостно или само в даден участък, и изкопът трябва да остане открит за 10 или повече работни дни, то по заповед на Строителния надзор, Изпълнителят трябва да запълни тази траншея или част от нея. Такъв участък или част от него няма да се отваря отново, докато Изпълнителят не е готов да премине към монтирането на тръбите. Когато изкопния материал временно се съхранява върху тревни площи, то след завършване на работата те трябва да бъдат възстановени в първоначалното си състояние.

Обратна засипка на траншеи

Не трябва да се извършва обратна засипка докато от изкопа не се отстранят всички отломки и други ненужни материали. Траншеите трябва да се засипват без забавяне, но не преди тръбите и съоръженията да бъдат проверени и одобрени от Строителния надзор.

Преди извършване на обратната засипка в участъците, където има съоръжения на електроразпределителните дружества, Изпълнителят трябва да уведоми съответното представителство на фирмата с цел осъществяване на проверка и замервания.

Обратната засипка трябва да се извършва на пластове, както е определено и по начин, който ненарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите. Обратната засипка трябва да се извършва само с одобрени материали.

При обратната засипка материалът трябва да се полага едновременно на приблизително една височина от двете страни на тръбите и съоръженията. Страничното засипване трябва да се извършва внимателно и в пластове не по-дебели от 200 мм. Всеки пласт поотделно трябва ръчно да се уплътнява до суха плътност не по-малка от 98% от максималната до 90% - където тръбопроводът не е изложен на трафик от превозни средства. Страничната засипка трябва да се продължи до разстояние над тръбата, както е показано в Чертежите. Тестове трябва да се извършват по места, както е указано от Строителния надзор, и на примерни интервали средно на 150 м – 250м.

Останалата засипка до земното ниво трябва да се положи и уплътни на пластове не по-дебели от 300 мм. Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване в рамките на 300 мм над горната стена на тръбите с диаметър < 200 мм и в границите на 500 мм над тръби с по-големи диаметри. За участъци, намиращи се под движещи се превозни средства засипката трябва да се полага на пластове ненадвишаващи 200 мм.

Трябва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата, и в никакъв случай не трябва да се допуска контакт с големи камъни, стърчащи скали или други твърди предмети. Материалът за подложката трябва да бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна свръзка.

Изпълнителят трябва да поддържа определените нива за засипка. След засипването им, Изпълнителят трябва да поддържа повърхностите в задоволително състояние по време на договора. След засипка, полученото нормално слягане трябва да се покрие с материал от същия клас и да се поддържа до изискваното ниво. Ако подобно слягане е значително и се дължи на лоша засипка, то Изпълнителят трябва отново да извърши изкопни работи до нужната дълбочина и засипе отново канала, както се изисква от стандартите. Ако Строителния надзор смята, че Изпълнителят не спазва посочените изисквания, то той може да забрани по нататъшни изкопни работи, докато не се удовлетворят изискванията.

Цялото управление, транспортиране, първоначална обратна засипка, засипване, уплътняване на слоевете, работи и материали свързани със завършване изграждането на тръбопровода или шахтата се счита за включено в Офертата на Изпълнителя в определените позиции на количествената сметка.

4. Полагане на канализационни тръби

При полагането на канализационите тръби от РР (полипропилен) следва да се спазват точно инструкциите на фирмата производител. Тръби до ф400 се спускат в изкопа ръчно без механизация. За диаметри над ф400 да се използва механизация – кран или багер, като тръбата се привързва с колани и се спуска в изкопа. 

Полагането на тръбите се извършва на предварително подготвено пясъчно легло с наклон, предвиден в проекта. На всяка тръба следва да е монтирано гумено уплътнение като механично с лостове или с помощта на механизация се прибутва до влизане в муфата. Трябва да се внимава на местата, където се прилага усилието тръбата да не се деформира.

Монтирането на отклоненията или уличните оттоци става чрез тройници.

Засипването над всички видове тръби да се изпълнява с пясък на дебелина 20 см над теме на търбата.
5. Изпитване на положените тръбопроводи

Канализационните тръби трябва да се изпитват съгласно БДС EN 1610/2003г.  Тестването трябва да се извършва след като тръбите са положени в леглото и са свързани, и преди да се извърши обратното засипване. Трябва да се извърши допълнително тестване след като върху тръбопровода е положена и уплътнена до 300 мм дълбочина обратна засипка.

Тръбопроводите, които ще се подлагат на водна проба трябва да се напълнят с вода под напор не по-малък от 1.2 m над темето на тръбата във високата й част, и под напор от 6 м над тръбата в ниската й част. Стръмно преминаващите тръбопроводи трябва да се изпитват по сектори, така че да не се надвиши горния максимален напор.

Освен ако не е уговорено друго със Строителния надзор, то пробата трябва да започне един час след запълването на тестовия участък. До това време нивото на водата във вертикалната захранваща тръба трябва да осигурява нужния напор от 1.2 m над короната на тръбата във високата й част. Загубата на вода за период от 30 минути трябва да се измерва, като в 10 минутни интервали се добавя вода, която да поддържа началното ниво на водата и добавените количества се записват. Участъкът от тръбопровода ще се счита за преминал пробата, ако обемът на добавената вода не надвишава 0.12 l/h за 100 m тръбопровод на милиметър от номиналния вътрешен диаметър на тръбата.

Общото просмукване за гравитачни тръбопроводи не трябва да надвишава 6 л/ден на милиметър от номиналния отвор за километър тръбопровод. При проверка на вътрешността на тръбопровода никаква тръба или свръзка не трябва видимо да показва наличието на просмукващ теч. Просмукването трябва да се измери след полагането на обратната засипка и след като подпочвените води са се върнали до нивото преди строителството (трябва да изминат поне 7 дни след обратната засипка), и след завършване на всички проби под налягане.

Изпитването се извършва преди да се присъединят СКО и УО, като същите са затапени с тапи DN200. 

Всички ресурси, необходими за изпитването на участъците са ангажимент на изпълнителя и следва да са включени в цената за изпитване.

4.3. Организация и изпълнение  на строителството

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, техническата спецификация и условията в настоящата документация. Участниците трябва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнението им.  Изпълнителят следва да опише подробно и задълбочено  организацията, която ще създаде за изпълнение на договора, методите и начините за обезпечаване на технологичния процес. Изпълнителят трябва да идентифицира и определи важните задачи, които са от особено значение за изпълнението на договора. 

Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на договора, има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на Възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на организацията за изпълнение на строителството, създадена от Изпълнителя.

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от Изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.

Пътните знаци на постоянната сигнализация, които противоречат или не съответстват на установената временна сигнализация, се отстраняват или закриват с непрозрачни калъфи от плат или фолио до завършването на ремонтните работи. 

След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени от строителните материали и отпадъци.

Потенциалният изпълнител на обекта следва да предложи решения по горе изброените елементи на работната програма при подготовка на Техническото си предложение за участие в тръжната процедура, съобразени с изискванията на Възложителя .

4.4. Изпълнение за качеството на предвидените работи:

Потенциалният изпълнител трябва да отговаря на следните изисквания, за гарантиране  качеството на изпълнение на строителството:

Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за постигането му.

4.5. Технически и качествен контрол

Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от инвеститорски контрол. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите спецификации, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. Съхранението и работата с основните материали, които ще се използват.

Изпълнението на всички строително-ремонтни работи да са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.
4.6. Общи положения по безопасност на труда

Всеки работник, който постъпва  за пръв път на работа, независимо от неговата подготовка, се допуска на работа само след като бъде подроб​но инструктиран по правилата на безопасността и хигиената на труда. Ръководителите на обекта, бригадирите и майсторите са длъжни да спазват и следят  за спазването от страна на работниците правилата по безопас​ността и хигиената на труда. На работниците и служителите, които не спазват дадените им указания за правилна и безопасна работа, и не изпол​зват предоставеното им специално работно облекло и лични предпазни средства, се налагат дисциплинарни наказания. При работа на особено опасни места, където са необходими повишени изисквания по ЗБУТ, трябва да се допускат работници, преминали на специален курс на обучение и положили съответен изпит.

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите. Работните места трябва да бъдат осигу​рени с необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения. Строителните машини, механизмите, инструментите и инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на машините и механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.   

Забранява се след демонтирането или отстраняването на машините, механизмите или електрическото осветление, да се оставят проводници под напре​жение, незахранващи ел. консуматори. Всички проводници, които  захран​ват механизми или ел.  осветление,  задължително трябва да се демонтират, а не само да се изолират.

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността. 

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения в складовете, строителните площадки и около строя​щите се обекти. Разстоянието между материалите и съоръженията от ръба на изкопите трябва да се определи според устойчивостта на почвата. Забраня​ва  се нареждането на материали и съоръжения  на разстояние по-малко от 0,50 м от ръба на изкопите.  Събарянето на насипните материали трябва да става отгоре. Забранява се събарянето им чрез подкопаване.

Вредните за  здравето на хората и опасни материали трябва да се съхраняват в подходящи помещения.

Описаните по-горе точки по отношение на техниката по безопас​ността и охраната на труда са от общ ха​рактер. Необходимо и задължително е спазването от техническия ръководител и всички работници на временните правила и норми по техника на безопасността при строителните работи, Правилника за контрол на повдигателните уредби, Правилника по техническа безопасност и хигиена на труда при работа с електрозаварачните съоръжения, Наредба  за  инструкта​жа на работниците по безопасността и хигиената на труда, както и на други правилници и нормативни документи по безопасността на труда, които имат връзка и приложение в строителството.
4.7. Изисквания за опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на  замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение  на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн.ДВ, бр.86/30.09.2003г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VІ, Раздел  ІІ на Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им.

4.8. Приемане на изпълнените работи

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя.  Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

*Неразделно приложение към настоящата документация е КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА.

Предвидените СМР са подробно описани по позиции и количества в количествената сметка, както следва:
	№
	Наименование на СМР
	Ед. мярка
	Количество

	 
	Външно трасе на колектора
	 
	 

	1
	Изкоп с огр.ширина 1,20-4м и дълбочина до 2 м, ръчно в земни почви, укрепен
	м3
	5,31   

	2
	Също, с дълбочина 2-4м
	м3
	538,43   

	3
	Засипване изкопи с огр.ширини в земни почви и трамбоване
	м3
	2 556,43   

	4
	Пясъчна подложка
	м3
	339,53   

	5
	Засипване с пясък
	м3
	461,48   

	6
	Извозване на пясък и земни маси на 1 км със самосвал с натоварване
	м3
	3 357,44   

	7
	Изкоп с багер земни почви при едно ут.условие на транспорт
	м3
	2 668,73   

	8
	Разриване с булдозер на земни маси или засипване на изкоп
	м3
	2 307,16   

	9
	Доставка и монтаж тръби Ф400 PP SN 8
	мл
	1 810,80   

	10
	Улични ревизионни шахти с размер на отвора 0,60м със сглобяеми елементи с дълб. до 2 м.
	бр.
	19,00   

	11
	Улични ревизионни шахти с размер на отвора 0,60м със сглобяеми елементи с дълб. до 3 м.
	бр.
	10,00   

	12
	Улични ревизионни шахти с размер на отвора 0,60м със сглобяеми елементи с дълб. до 4 м.
	бр.
	2,00   

	13
	Доставка   муфа  за  връзка с бетон  и обработка по детайл ф400
	бр.
	31,00   


ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

5. При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава: 

да изпълни СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строежа, съгласно изискванията на Възложителя и проекта за заснемане на обекта или одобрения инвестиционен проект (в изискуемите по ЗУТ случаи); офертата с приложенията към нея, в т.ч. и предложения план за организация на строителството; действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; като работите са посочени в Техническата спецификация и обхващат:
5.1. Специфични изисквания
Изисквания към влаганите строителни материали: 

· Изпълнение на строежите да бъде съобразено с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 

· В СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ. 

· Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 

· Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството; 

· Спазване на всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация; 

· Строително монтажните работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции,осигуряващи добро качество на  извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд . 

· Извършване на СМР в съответствие на БДС (или еквивалентни) и всички действащи към момента на изпълнение нормативни документи по отношение на строително-монтажните дейности . 

· Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти БДС –ЕН или еквивалентни;
5.2.Начин на изпълнение
5.2.1. Участниците да декларират, че се задължават със следните условия: 
5.2.1.1. Ще бъдат извършени всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка съгласно предоставената количествена сметка, при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка. 

5.2.1.2. Ще бъдат спазени съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка (за изпълнение на строително-монтажни работи), включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда. 

5.2.1.3. СМР ще бъдат изпълнени съгласно количествената сметка (КС) за обекта.

5.2.1.4. Материалите и съоръженията, които ще бъдат използвани при изпълнение на СМР, ще съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти, както и че ще съответстват на Техническата спецификация. За материалите и съоръженията, които ще бъдат влагани при изпълнение на СМР, избрания за изпълнител участник представя технически спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие преди започване на строително – монтажните работи.

5.2.1.5. При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите ще се отразяват в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя. 

5.2.1.6. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, ще бъде предложен срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни. 

5.2.1.7. След приключване на СМР ще бъде предадени на Възложителя напълно почистени всички обекти. 

5.2.1.8. Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в настоящата техническа документация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото и на проектанта писмено указание. 

5.2.1.9. Ще бъде полагана необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка. 

5.2.1.10. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България.  

5.3.Последователност на изпълнение на предвидените СМР и линеен график

При изпълнението на поръчката и свързаните с това СМР Изпълнителят отговаря да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР, като за целта представи на Възложителя линеен график за изпълнението на поръчката.    
5.4.РЕШЕНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
Съобразно Заданието се осигуряват условия за безопасно ползване и достъпност на обектите. Това условие ще бъде изпълнено като се изградят необходимите съоръжения.

5.5. Условия при приемане изпълнението на обществената  поръчка 
За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за действително извършените строително-монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложени в Количествено-стойностната сметка, предложена от участника, избран за изпълнител. 

Контролът по време на изпълнение на целия строителен процес ще се осъществява от управомощено от Възложителя длъжностно лице, което ще следи за пълното изпълнение на дейностите, съгласно техническия проект и спазването на сроковете, заложени в линейния график към техническото предложение на участника, избран за изпълнител. 

Цялостното приемане изпълнението на дейностите (строително-монтажни работи), предмет на поръчката се извършва с подписването на Протокол Образец 19 за действително извършените СМР и окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол. Протоколът се подписва в срок от 5 (пет) дни след покана от страна на Възложителя.
Гаранционните срокове, декларирани от участника избран за изпълнител, за цялостното изпълнени строително-монтажни работи, започват да текат от датата на подписване на окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за цялостно приемане на изпълнението на строително – монтажните дейности, предмет на поръчката. 
PAGE  
17

